## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2023 | 4 | HID230402312566 | Proyecto de inversión | 507902.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:507902.43, modificado:507902.43}} | CONSTRUCCIÓN DE CASA DE SALUD EN BARRIO LOS LAURELES - 404834 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Salud | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 404834 | S | 62 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:56, direccion:CALLE SAN FRANCISCO ACULCO RANCHERIA LOS LAURELES, 43750 LOS LAURELES, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PREDIO DONDE SE EJECUTARA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA SAN FRANCISCO ACULCO Y APROXIM, lon:-98.23318436, lat:19.95613954}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 507902.43 | 507902.43 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-094/23, contratista:Alan Garza Canales, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:507902.43, importe_modificado:507902.43}} | {meta1: {unidad_medida:Centro(s) de salud, avance:0.05}} | {2312566/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402331141 | Proyecto de inversión | 1097771.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1097771.8, modificado:1097771.8}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE CORONA DEL ROSAL EN COLONIA FRANCISCO VILLA - 343080 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 343080 | S | 90 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:972.6, meta_modificada:972.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE CORONA DEL ROSAL COLONIA FRANCISCO VILLA, 43740 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DEL ROSAL, PRIVADA INDEPENDENCIA EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE CORONA DEL ROSAL UBICADO ENTRE L, lon:-98.3055275, lat:20.03236809}} | 2023-11-24 | 2023-12-31 | 1097771.9 | 1097771.9 | 329331.57 | 329331.57 | 329331.57 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FIBAN/AD-010/23, contratista:Andrés Maldonado Yáñez, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:1097771.9, importe_modificado:1097771.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:972.6}} | {2331141/proyecto_INICIO, 2331141/proyecto_FIN, 2331141/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402331140 | Proyecto de inversión | 380867.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:380867.56, modificado:380867.56}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE INDEPENDENCIA EN COLONIA FRANCISCO VILLA - 342740 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 342740 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:419.22, meta_modificada:419.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PRIVADA INDEPENDENCIA COLONIA FRANCISCO VILLA, 43740 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE PRIVADA ORIENTE Y CALLE DEL ROSAL, PRIVADA DEL ROSAL EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA PRIVADA DE INDEPENDENCIA UBICADO ENTRE LAS , lon:-98.30614074, lat:20.03347972}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 380867.66 | 380867.66 | 114260.3 | 114260.3 | 114260.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FIBAN/AD-009/23, contratista:Grupo Hoki, Diseño, Desarrollo y Construcción, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:380867.66, importe_modificado:380867.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:419.22}} | {2331140/proyecto_INICIO, 2331140/proyecto_PROCESO, 2331140/proyecto_FIN, 2331140/proyecto_PROCESO, 2331140/proyecto_FIN, 2331140/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402331138 | Proyecto de inversión | 315698.73 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:315698.63, modificado:315698.63}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLEJÓN 3 REYES EN COLONIA PUENTE DE LA PAZ - 341180 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 341180 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:320.0, meta_modificada:320.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLEJON 3 REYES COLONIA PUENTE DE LA PAZ, 43740 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN EL CALLEJÓN 3 REYES UBICADO APROXIMADAMENTE A 100.00 SE ENCUENTRA EL PUENTE EMBLEMATICO PERTEN, lon:-98.32004437, lat:20.03444976}} | 2023-10-27 | 2023-12-31 | 315698.73 | 315698.73 | 94709.62 | 94709.62 | 94709.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FIBAN/AD-006/23, contratista:Leoncio Rodrigo Márquez González, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:315698.73, importe_modificado:315698.73}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:320.0}} | {2331138/proyecto_INICIO, 2331138/proyecto_PROCESO, 2331138/proyecto_FIN, 2331138/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402331137 | Proyecto de inversión | 360141.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:360141.21, modificado:382305.21}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE SAN DIEGO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUEYAPAN - 340194 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 340194 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:381.0, meta_modificada:381.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:13, direccion:CALLE SAN DIEGO EJIDO SAN JUAN HUEYAPAN, 43749 SAN JUAN HUEYAPAN, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE JESÚS DE NAZARET Y CALLE SAN PABLO, EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE SAN DIEGO UBICADO ENTRE LAS CALLES JESÚS DE , lon:-98.28243393, lat:20.02529073}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 382305.31 | 382305.31 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FIBAN/AD-005/23, contratista:Marco Antonio Arévalo Garrido, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:360141.31, importe_modificado:382305.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:381.0}} | {2331137/proyecto_INICIO, 2331137/proyecto_PROCESO, 2331137/proyecto_FIN, 2331137/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402331124 | Proyecto de inversión | 971140.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:971140.81, modificado:971140.81}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE HUEYAPITA - 334539 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 334539 | S | 56 | 49 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:978.4, meta_modificada:978.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:14, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO HUEYAPITA, 43740 HUEYAPITA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL ACCESO A LA LOCALIDAD DE HUEYAPITA FRENTE A ESTA SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA, lon:-98.24172283, lat:20.07075779}} | 2023-10-27 | 2023-12-10 | 971140.91 | 971140.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FIBAN/AD-001/23, contratista:Comercializadora y Transportes San Javier S.A. de C.V., convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:971140.91, importe_modificado:971140.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:978.4}} | {2331124/proyecto_PROCESO, 2331124/proyecto_INICIO, 2331124/proyecto_FIN, 2331124/proyecto_INICIO, 2331124/proyecto_PROCESO, 2331124/proyecto_FIN, 2331124/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402331448 | Proyecto de inversión | 274027.24 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:274027.14, modificado:274027.14}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN BARRIO LA ESPERANZA II EN COLONIA SANTA RITA - 452026 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 452026 | S | 67 | 58 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:247.35, meta_modificada:247.35}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:123, direccion:CALLE EDNA BARRIO LA ESPERANZA II, 43740 LA ESPERANZA II, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE PARICUTIN Y CALLE COFRE DE PEROTE, CALLE NEVADO DE TOLUCA EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LAS CALLES EDNA PARICUTI Y COFRE DE PEROT, lon:-98.302464, lat:20.00417404}} | 2023-12-07 | 2023-12-31 | 274027.24 | 274027.24 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM-RF/AD-098/23, contratista:Edificaciones y Proveedores de la Construcción Sinai, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:274027.24, importe_modificado:274027.24}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:12.37}} | {2331448/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402331445 | Proyecto de inversión | 651548.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:651547.99, modificado:651547.99}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN AVENIDA MEXICO EN BARRIO BUEN PAÍS EN LA LOCALIDAD DE GUADALUPE VICTORIA - 451723 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 451723 | S | 47 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:736.66, meta_modificada:736.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:AVENIDA MÉXICO COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 43740 GUADALUPE VICTORIA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA AVENIDA MÉXICO A 150.00 METROS DE LA CAPILLA PERTENECIENTE AL BARRIO DE BUEN PAÍS , lon:-98.26290129, lat:20.02400917}} | 2023-12-07 | 2023-12-31 | 651548.09 | 651548.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM-RF/AD-092/23, contratista:Constructor Escala, Arquitectura e Ingeniería Integral, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:651548.09, importe_modificado:651548.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:36.83}} | {2331445/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402331444 | Proyecto de inversión | 573211.32 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:MUNICIPAL, prog_estatal_mun:Programa Municipal, monto:573211.22, modificado:573211.22}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN PRIVADA EL ROSAL EN COLONIA FRANCISCO VILLA - 451396 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 451396 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:546.0, meta_modificada:546.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PRIVADA DEL ROSAL COLONIA FRANCISCO VILLA, 43740 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA INDEPENDENCIA, EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA PRIVADA DEL ROSAL UBICADA ENTRE LAS LA CALLE 5 DE MAYO Y , lon:-98.30570168, lat:20.03192208}} | 2023-12-07 | 2023-12-31 | 573211.32 | 573211.32 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM-RF/AD-101/23, contratista:Marco Antonio Arévalo Garrido, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:573211.32, importe_modificado:573211.32}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:27.3}} | {2331444/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402331290 | Proyecto de inversión | 493221.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:493221.04, modificado:493221.04}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL MAZATEPEC - 402849 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 402849 | S | 62 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:646.44, meta_modificada:646.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:17, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN RAFAEL MAZATEPEC, 43759 SAN RAFAEL MAZATEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL MAZATEPEC UBICADO APROXIMADAMENTE, lon:-98.34792715, lat:19.86281818}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 493221.14 | 493221.14 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FIBAN/AD-019/23, contratista:Kruszec, S. de R.L. de C.V., convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:493221.14, importe_modificado:493221.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.32}} | {2331290/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402331286 | Proyecto de inversión | 314180.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:314180.5, modificado:314180.5}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE HUISTONGO - 398942 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 398942 | S | 92 | 111 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:332.0, meta_modificada:332.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:92, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA LAS ERAS DE HUISTONGO, 43747 LAS ERAS DE HUISTONGO, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE HUISTONGO UBICADO APROXIMADAMEN, lon:-98.2164849, lat:19.97719569}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 314180.6 | 314180.6 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FIBAN/AD-021/23, contratista:Marco Antonio Arévalo Garrido, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:314180.6, importe_modificado:314180.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.6}} | {2331286/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402331238 | Proyecto de inversión | 469452.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:469452.34, modificado:469452.34}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE AILES, AZUCENA Y AMAPOLAS EN LA LOCALIDAD DE LAS ANIMAS - 387373 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 387373 | S | 48 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:427.57, meta_modificada:427.57}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:3, direccion:CALLE AMAPOLAS RANCHERIA LAS ÁNIMAS, 43750 LAS ÁNIMAS, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE LOS ÁLAMOS Y CALLE LOS PINOS, CALLE LOS AILES EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LAS CALLES AILES AZUCENA Y AMAPOLAS UBICADO ENTRE LAS CA, lon:-98.33113645, lat:19.92192228}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 469452.44 | 469452.44 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FIBAN/AD-020/23, contratista:Lázaro Márquez Ríos, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:469452.44, importe_modificado:469452.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:21.38}} | {2331238/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402331236 | Proyecto de inversión | 445270.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:445270.27, modificado:423106.27}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE PUERTA DEL YOLO - 386867 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 386867 | S | 84 | 106 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:30.0, meta_modificada:30.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:76, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO LA PUERTA DEL YOLO, 43748 LA PUERTA DEL YOLO, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA PUERTA DEL YOLO APROXIMADAMENTE A 900.00 MET, lon:-98.31554169, lat:20.0698011}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 423106.37 | 423106.37 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FIBAN/AD-022/23, contratista:Ernesto Chilino Vite, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:423106.37, importe_modificado:423106.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1.5}} | {2331236/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402331217 | Proyecto de inversión | 932975.67 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:932975.57, modificado:932975.57}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE ALMOLOYA - 376109 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 376109 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:957.31, meta_modificada:957.31}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:39, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA ALMOLOYA, 43740 ALMOLOYA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE MORELOS, EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE MIGUE HIDALGO UBICADO ENTRRE LAS CALLES CHIAPAS Y MORELOS APROXIMA, lon:-98.31193113, lat:20.02187342}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 932975.67 | 932975.67 | 279892.7 | 279892.7 | 279892.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FIBAN/AD-012/23, contratista:Rigoberto Cruz Hernández, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:932975.67, importe_modificado:932975.67}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:191.46}} | {2331217/proyecto_PROCESO, 2331217/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402331215 | Proyecto de inversión | 202684.19 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:202684.09, modificado:202684.09}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN AVENIDA ADOLFO LÓPEZ MATEOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARIA NATIVITAS - 375569 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 375569 | S | 70 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:29, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 43740 SANTA MARÍA NATIVITAS, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE ADOLFO , lon:-98.28771208, lat:20.03593608}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 202684.19 | 202684.19 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FIBAN/AD-014/23, contratista:Grupo Constructor Coframen, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:202684.19, importe_modificado:202684.19}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:68.0}} | {2331215/proyecto_INICIO, 2331215/proyecto_PROCESO, 2331215/proyecto_INICIO, 2331215/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402312453 | Proyecto de inversión | 199342.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:199342.89, modificado:199342.89}} | CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE INDEPENDENCIA EN CABECERA MUNICIPAL - 404394 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 404394 | S | 62 | 52 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:390.5, meta_modificada:390.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CUAUTEPEC DE HINOJOSA CENTRO, 43740 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE CENTENARIO DEL 5 DE MAYO, CALLE FRANCISCO I. MADERO EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA , lon:-98.31004643, lat:20.03048089}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 199342.89 | 199342.89 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-091/23, contratista:Alan Garza Canales, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:199342.89, importe_modificado:199342.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:19.53}} | {2312453/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402331139 | Proyecto de inversión | 317863.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:317863.48, modificado:317863.48}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | REHABILITACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN PROLONGACIÓN JESÚS VALENCIA EN CABECERA MUNICIPAL - 341451 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 341451 | S | 186 | 154 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:340.0, meta_modificada:340.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PROLONGACION JESÚS VALENCIA COLONIA CUAUTEPEC DE HINOJOSA CENTRO, 43740 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CALLE JESÚS VALENCIA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL PROYECTO SE EJECUTARA EN , lon:-98.31449889, lat:20.03227005}} | 2023-11-27 | 2023-12-31 | 317863.58 | 317863.58 | 95359.06 | 95359.06 | 95359.06 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FIBAN/AD-007/23, contratista:Sabas Luis Carmona Vera, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:317863.58, importe_modificado:317863.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:340.0}} | {2331139/proyecto_INICIO, 2331139/proyecto_PROCESO, 2331139/proyecto_FIN, 2331139/proyecto_PROCESO, 2331139/proyecto_FIN, 2331139/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402331608 | Proyecto de inversión | 951055.63 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:540508.2, modificado:540508.2}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:410547.43, modificado:410547.43}} | OBRA INTEGRAL EN CALLE NICANOR GUZMAN ENTRE CALLE MARTINEZ DOBLE Y 5 DE MAYO, EN CABECERA MUNICIPAL - 395460 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 395460 | S | 39 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:767.66, meta_modificada:767.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE NICANOR GUZMÁN COLONIA CUAUTEPEC DE HINOJOSA CENTRO, 43740 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE MARTINEZ DOBLE Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA CORREGIDORA EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE NICANOR GUZMÁN UBI, lon:-98.30744478, lat:20.03345533}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 951055.63 | 951055.63 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FIBAN/AD-024/23, contratista:Alan Garza Canales, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:951055.63, importe_modificado:951055.63}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:38.38}} | {2331608/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402331247 | Proyecto de inversión | 836235.58 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:836235.48, modificado:836235.48}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL EN BARRIO BUENOS AIRES - 390132 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 390132 | S | 411 | 378 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:678.0, meta_modificada:678.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:74, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO BUENOS AIRES, 43746 BUENOS AIRES, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y , CAMINO BUENOS AIRES EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE PRINCIPAL AL BARRIO DE BUENOS AIRES UBICADO ENTRE LA , lon:-98.29696959, lat:20.02161948}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 836235.58 | 836235.58 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FIBAN/AD-023/23, contratista:Servicios de la Construcción Integral y Consultoría Ambiental, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:836235.58, importe_modificado:836235.58}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:33.9}} | {2331247/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402307462 | Proyecto de inversión | 387648.03 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:387648.03, modificado:387648.03}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PRINCIPAL EN BARRIO BUEN PAÍS - 382321 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 382321 | S | 58 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:461.0, meta_modificada:461.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 43740 GUADALUPE VICTORIA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE PEMEX, CAMINO GUADALUPE VICTORIA - CIMA DE TOGO EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE PRINCIPAL , lon:-98.26318928, lat:20.03051518}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 387648.03 | 387648.03 | 116294.41 | 116294.41 | 116294.41 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-086/23, contratista:Octavio Márquez Guzmán, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:387648.03, importe_modificado:387648.03}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:92.2}} | {2307462/proyecto_PROCESO, 2307462/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402315632 | Proyecto de inversión | 592617.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:592617.26, modificado:592617.26}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO Y PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CERRADA VENUSTIANO CARRANZA EN CABECERA MUNICIPAL - 416849 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 416849 | S | 44 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:60.0, meta_modificada:60.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CERRADA VENUSTIANO CARRANZA COLONIA CUAUTEPEC DE HINOJOSA CENTRO, 43740 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA ORIENTE, CERRADA NICANOR GUZMAN EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CERRADA VE, lon:-98.30681013, lat:20.03450285}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 592617.26 | 592617.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-097/23, contratista:Lázaro Márquez Ríos, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:592617.26, importe_modificado:592617.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:3.0}} | {2315632/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402307548 | Proyecto de inversión | 343948.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:343948.98, modificado:343948.98}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES APAN, HUEJUTLA Y FRANCISCO I. MADERO EN LA LOCALIDAD DE EL COYUCO - 382665 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 382665 | S | 70 | 65 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:312.74, meta_modificada:312.74}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:9, direccion:CALLE APAN RANCHERIA EL COYUCO, 43750 EL COYUCO, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE HUICHAPAN Y CALLE HUEJUTLA, CALLE METZTITLAN EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LAS CALLE APAN HUEJUTLA Y FRANCISCO I. MADERO UBICADO ENTRE LAS, lon:-98.28356132, lat:19.90001976}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 343948.98 | 343948.98 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-085/23, contratista:Edgar Macías García, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:343948.98, importe_modificado:343948.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:62.55}} | {2307548/proyecto_INICIO, 2307548/proyecto_PROCESO, 2307548/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402314836 | Proyecto de inversión | 554250.53 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:554250.53, modificado:554250.53}} | CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO, LINEA DE CONDUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN BARRIO LAS CONCHAS EN LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL MAZATEPEC - 413875 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 413875 | S | 112 | 118 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:51, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS CONCHAS, 43753 LAS CONCHAS, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN UN PREDIO CERCA DE LA CARRETERA PRINCIPAL DEL BARRIO LAS CONCHA PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE , lon:-98.32589786, lat:19.84547206}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 554250.53 | 554250.53 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-100/23, contratista:Grupo Constructor y Comercializador Gitav, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:554250.53, importe_modificado:554250.53}} | {meta1: {unidad_medida:Tanque(s), avance:0.05}} | {2314836/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402312761 | Proyecto de inversión | 401724.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:401724.95, modificado:401724.95}} | CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO CERRO DEL CASTILLO, SEGUNDA ETAPA - 405544 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 405544 | S | 85 | 80 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:458.19, meta_modificada:458.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:80, direccion:CALLE PRINCIPAL COLONIA LOMA BONITA, 43748 LOMA BONITA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO CERRO DEL CASTILLO PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA UBICAD, lon:-98.29921779, lat:20.06298821}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 401724.95 | 401724.95 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-095/23, contratista:Ernesto Chilino Vite, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:401724.95, importe_modificado:401724.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.91}} | {2312761/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402312333 | Proyecto de inversión | 505608.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:505608.3, modificado:505608.3}} | CONSTRUCCION DE LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE EN BARRIO EL RANCHERO EN LA LOCALIDAD DE EL ASERRADERO, SEGUNDA ETAPA - 403811 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 403811 | S | 374 | 343 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:2301.5, meta_modificada:2301.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:99, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL RANCHERO, 43754 EL RANCHERO, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL RANCHERO EL CUAL PASA FRENTE AL CONAFE PERTENECIENTE A LA LOCAL, lon:-98.34567202, lat:19.95571195}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 505608.3 | 505608.3 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-099/23, contratista:Ingenieros Constructores de la Sierra, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:505608.3, importe_modificado:505608.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:115.08}} | {2312333/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402322310 | Proyecto de inversión | 2060053 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:2060053.0, modificado:2060053.0}} | EQUIPAMIENTO Y TERMINACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE XAYAHUALULCO APORTACIÓN MUNICIPAL - 449208 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 449208 | S | 186 | 190 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), meta:1.0, meta_modificada:1.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:115, direccion:CALLE PRINCIPAL BARRIO LAS CANOAS, 43749 LAS CANOAS, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARÁ EN UN PREDIO EL CUAL PERTENECE A LA LOCALIDAD DE XAYAHUALULCO APROXIMADAMENTE A 100.00 METROS DE LA ESCU, lon:-98.18755688, lat:19.99512068}} | 2023-12-07 | 2023-12-31 | 2060053 | 2059410.21 | 617865.54 | 617865.54 | 617865.54 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/PROAGUA/IR-001/23, contratista:HGO HIDRÁULICA, S.A. DE C.V., convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:3426874.91, importe_modificado:3426874.91}} | {meta1: {unidad_medida:Pozo(s), avance:0.05}} | {2322310/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402293619 | Proyecto de inversión | 809849.79 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:809849.79, modificado:809849.79}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE Y PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE 8 DE SEPTIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS - 323764 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 323764 | S | 87 | 73 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:252.5, meta_modificada:252.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:29, direccion:AVENIDA 8 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 43740 SANTA MARÍA NATIVITAS, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA AVENIDA 8 DE SEPTIEMBRE, lon:-98.28359519, lat:20.03822704}} | 2023-10-09 | 2023-12-07 | 809849.79 | 809849.79 | 242954.94 | 242954.94 | 242954.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-068/23, contratista:Ángel Sabas Morales Cerón, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:809849.79, importe_modificado:809849.79}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:252.5}} | {2293619/proyecto_FIN, 2293619/proyecto_INICIO, 2293619/proyecto_PROCESO, 2293619/proyecto_INICIO, 2293619/proyecto_PROCESO, 2293619/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402331273 | Proyecto de inversión | 664910.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:664910.36, modificado:664910.36}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN CAMINO AL POZO EN LA LOCALIDAD DE XAYAHUALULCO - 394849 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 394849 | S | 43 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:856.0, meta_modificada:856.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:38, direccion:CALLE PRINCIPAL A ACCESO AL POZO EJIDO XAYAHUALULCO, 43749 XAYAHUALULCO, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN EL CAMINO A ACCESO AL POZO DE XAYAHUALULCO LA CUAL PASA POR LA ESCUELA PRIMARIA M, lon:-98.1870418, lat:19.99788313}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 664910.46 | 664910.46 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FIBAN/AD-017/23, contratista:Paul Eduardo Moreno Lira, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:664910.46, importe_modificado:664910.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:42.8}} | {2331273/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402331259 | Proyecto de inversión | 754132.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:754132.6, modificado:754132.6}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE HIDALGO EN COLONIA LA TRINIDAD - 393312 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 393312 | S | 57 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:519.0, meta_modificada:519.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LA TRINIDAD, 43740 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE QUERETARO Y , CALLE YUCATAN EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO UBICADO ENTRE LAS CALLES QUERETARO Y YUCATAN A, lon:-98.32359576, lat:20.05552918}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 754132.7 | 754132.7 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FIBAN/AD-016/23, contratista:Paul Eduardo Moreno Lira, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:754132.7, importe_modificado:754132.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:25.95}} | {2331259/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402331254 | Proyecto de inversión | 1342677.91 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:1342677.81, modificado:1342677.81}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE ALVARO OBREGON EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA PALISECA - 391123 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 391123 | S | 72 | 61 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:453.0, meta_modificada:453.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:21, direccion:CALLE ÁLVARO OBREGÓN PUEBLO SANTA ELENA PALISECA, 43750 SANTA ELENA PALISECA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CARRETERA CUAUTEPEC Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE 21 DE MARZO EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE ÁLVARO OBR, lon:-98.24846006, lat:19.99913825}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 1342677.91 | 1342677.91 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FIBAN/AD-018/23, contratista:Paul Eduardo Moreno Lira, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:1342677.91, importe_modificado:1342677.91}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:22.65}} | {2331254/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402300488 | Proyecto de inversión | 495470.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:495470.27, modificado:495470.27}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE TABASCO EN LA LOCALIDAD DE ALMOLOYA - 351726 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 351726 | S | 42 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:327.0, meta_modificada:327.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:39, direccion:CALLE TABASCO COLONIA ALMOLOYA, 43740 ALMOLOYA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE VERACRUZ Y AVENIDA MÉXICO, CALLE JALISCO EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE TABASCO UBICADA ENTRE LA CALLE VERACRUZ Y AVENIDA MÉXICO Y , lon:-98.32047577, lat:20.02127465}} | 2023-11-24 | 2023-12-31 | 495470.27 | 495470.27 | 148641.08 | 148641.08 | 148641.08 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-081/23, contratista:Paul Eduardo Moreno Lira, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:495470.27, importe_modificado:495470.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:327.0}} | {2300488/proyecto_PROCESO, 2300488/proyecto_INICIO, 2300488/proyecto_FIN, 2300488/proyecto_INICIO, 2300488/proyecto_FIN} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402306800 | Proyecto de inversión | 403465.23 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:403465.23, modificado:403465.23}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE IGNACIO ALLENDE EN LA LOCALIDAD DE ALMOLOYA - 379121 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 379121 | S | 37 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:253.0, meta_modificada:253.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:39, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA ALMOLOYA, 43740 ALMOLOYA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NIÑOS HÉROES, EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE UBICADO ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y NIÑOS HER, lon:-98.32219863, lat:20.01582815}} | 2023-12-06 | 2023-12-31 | 403465.23 | 403465.23 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-088/23, contratista:Paul Eduardo Moreno Lira, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:403465.23, importe_modificado:403465.23}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:50.6}} | {2306800/proyecto_INICIO, 2306800/proyecto_PROCESO, 2306800/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402298613 | Proyecto de inversión | 479384.4 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:479384.4, modificado:479384.4}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE EMILIANO ZAPATA EN BARRIO LOS ENCINOS - 344311 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 344311 | S | 46 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:119.0, meta_modificada:119.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SANTA RITA, 43745 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE NOGAL Y , CERRADA DE SAUCE EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADO ENTRE LA CALLE NOGAL Y CERRADA DE SAU, lon:-98.30430062, lat:20.01266768}} | 2023-11-24 | 2023-12-31 | 479384.4 | 479384.4 | 143815.32 | 143815.32 | 143815.32 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-080/23, contratista:Paul Eduardo Moreno Lira, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:479384.4, importe_modificado:479384.4}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:119.0}} | {2298613/proyecto_FIN, 2298613/proyecto_PROCESO, 2298613/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402298467 | Proyecto de inversión | 398776.2 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:398776.2, modificado:398776.2}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA PALISECA - 343643 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 343643 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:350.0, meta_modificada:350.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:21, direccion:CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTA ELENA PALISECA, 43750 SANTA ELENA PALISECA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE FEBRERO, PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE 20 DE N, lon:-98.24303088, lat:19.99317993}} | 2023-11-24 | 2023-12-31 | 398776.2 | 398776.2 | 119632.86 | 119632.86 | 119632.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-078/23, contratista:Paul Eduardo Moreno Lira, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:398776.2, importe_modificado:398776.2}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:350.0}} | {2298467/proyecto_INICIO, 2298467/proyecto_FIN, 2298467/proyecto_PROCESO, 2298467/proyecto_FIN, 2298467/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230302254528 | Proyecto de inversión | 545392.15 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:545392.15, modificado:545392.15}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE SOLIDARIDAD EN COLONIA SANTA RITA - 188826 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 188826 | S | 28 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:597.66, meta_modificada:597.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE SOLIDARIDAD COLONIA SANTA RITA, 43745 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE PETROLEROS Y AVENIDA PROGRESO, CERRADA SAN JOSÉ EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE SOLIDARIDAD Y SE UBICA ENTRE LA CALLE PETROLE, lon:-98.30491101, lat:20.02300189}} | 2023-08-21 | 2023-10-04 | 545392.15 | 545392.15 | 545392.15 | 545392.15 | 545392.15 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-047/23, contratista:Fernanda Hernández García, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:545392.15, importe_modificado:545392.15}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:597.66}} | {2254528/proyecto_INICIO, 2254528/proyecto_PROCESO, 2254528/proyecto_FIN, 2254528/proyecto_PROCESO, 2254528/proyecto_FIN, 2254528/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230302254748 | Proyecto de inversión | 1110848.94 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1110848.94, modificado:1110848.94}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHACALAPA - 190336 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 190336 | S | 173 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1080.0, meta_modificada:1080.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO CHACALAPA, 43749 CHACALAPA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN EL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHACALAPA EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO FRENTE A LA CAPI, lon:-98.16705694, lat:20.07636609}} | 2023-08-21 | 2023-10-19 | 1110848.94 | 1110848.94 | 1110848.94 | 1110848.94 | 1110848.94 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-050/23, contratista:Andrés Maldonado Yañez, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:1110848.94, importe_modificado:1110848.94}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1080.0}} | {2254748/proyecto_PROCESO, 2254748/proyecto_INICIO, 2254748/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402281899 | Proyecto de inversión | 1013861.7 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1013861.7, modificado:1013861.7}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE CAOBA, ROBLE Y CIPRÉS EN LA LOCALIDAD DE LA CAÑADA - 268431 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 268431 | S | 92 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1350.27, meta_modificada:1350.27}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:44, direccion:CALLE CAOBA ROBLE Y CIPRES EJIDO LA CAÑADA, 43750 LA CAÑADA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE PINO Y CALLE CEDRO, EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LAS CALLES CAOBA ROBLE Y CIPRES UBICADAS ENTRE LAS CALLES PINO Y CEDRO A 8, lon:-98.29221699, lat:19.92009817}} | 2023-09-18 | 2023-11-16 | 1013861.7 | 1013861.7 | 1013861.7 | 1013861.7 | 1013861.7 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-053/23, contratista:Constructor Escala, Arquitectura e Ingeniería Integral, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:1013861.7, importe_modificado:1013861.7}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1350.27}} | {2281899/proyecto_INICIO, 2281899/proyecto_FIN, 2281899/proyecto_INICIO, 2281899/proyecto_FIN, 2281899/proyecto_PROCESO, 2281899/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402285935 | Proyecto de inversión | 664777.3 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:664777.3, modificado:664777.3}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN AVENIDA 1 EN LA LOCALIDAD DE TEXCALTEPEC - 288452 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 288452 | S | 79 | 56 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:865.66, meta_modificada:865.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:36, direccion:AVENIDA 1 BARRIO TEXCALTEPEC, 43740 TEXCALTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE PINO Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA AVENIDA 1 UBICADA ENTRE LA CALLE PINO Y APROXIMADAMENTE A 80.00 METROS AL NORTE SE ENCUENTRA , lon:-98.32836827, lat:20.02797208}} | 2023-09-22 | 2023-11-05 | 664777.3 | 664777.3 | 664777.3 | 664777.3 | 664777.3 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-059/23, contratista:Fernanda Hernández García, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:664777.3, importe_modificado:664777.3}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:865.66}} | {2285935/proyecto_PROCESO, 2285935/proyecto_INICIO, 2285935/proyecto_FIN, 2285935/proyecto_INICIO, 2285935/proyecto_PROCESO, 2285935/proyecto_FIN, 2285935/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402291569 | Proyecto de inversión | 497105.25 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:497105.25, modificado:497105.25}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN AVENIDA MANZANOS EN BARRIO LOS ENCINOS EN COLONIA SANTA RITA - 315277 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 315277 | S | 36 | 29 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:508.06, meta_modificada:508.06}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:AVENIDA MANZANOS COLONIA SANTA RITA, 43745 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE JACARANDAS, CERRADA LOS PINOS EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE MANZANOS UBICADO ENTRE LAS CALLES LOS PINOS Y , lon:-98.30246998, lat:20.01118193}} | 2023-09-22 | 2023-11-05 | 497105.25 | 497105.25 | 497105.25 | 497105.25 | 497105.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-063/23, contratista:Edificaciones y Proveedores de la Construcción Sinai, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:497105.25, importe_modificado:497105.25}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:508.06}} | {2291569/proyecto_PROCESO, 2291569/proyecto_INICIO, 2291569/proyecto_FIN, 2291569/proyecto_PROCESO, 2291569/proyecto_FIN, 2291569/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230302251739 | Proyecto de inversión | 1167132.86 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1167132.86, modificado:1167132.86}} | OBRA INTEGRAL EN CALLE NICANOR GUZMAN EN CABECERA MUNICIPAL - 172796 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 172796 | S | 37 | 33 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1017.39, meta_modificada:1017.39}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE NICANOR GUZMÁN COLONIA CUAUTEPEC DE HINOJOSA CENTRO, 43740 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, AVENIDA CORREGIDORA EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA 2DA CALLE PROFESOR N, lon:-98.30734333, lat:20.0369024}} | 2023-08-14 | 2023-10-12 | 1167132.86 | 1167132.86 | 1167132.86 | 1167132.86 | 1167132.86 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-038/23, contratista:José Bautista Hernández, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:1167132.86, importe_modificado:1167132.86}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1017.39}} | {2251739/proyecto_INICIO, 2251739/proyecto_PROCESO, 2251739/proyecto_FIN, 2251739/proyecto_PROCESO, 2251739/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230302254052 | Proyecto de inversión | 691392.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:691392.48, modificado:691392.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PINOS PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE EL ASERRADERO - 186054 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 186054 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:808.19, meta_modificada:808.19}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:4, direccion:CALLE PINOS RANCHERIA EL ASERRADERO, 43750 EL ASERRADERO, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , CALLE OCALES EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE PINOS UBICADA ENTRE LA CALLE OCALES APROXIMADAMENTE A 250.00 METROS DEL AUDI, lon:-98.32711281, lat:19.9568745}} | 2023-08-07 | 2023-09-20 | 691392.48 | 691392.48 | 691392.48 | 691392.48 | 691392.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-043/23, contratista:Alan Garza Canales, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:691392.48, importe_modificado:691392.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:808.19}} | {2254052/proyecto_INICIO, 2254052/proyecto_PROCESO, 2254052/proyecto_FIN, 2254052/proyecto_INICIO, 2254052/proyecto_PROCESO, 2254052/proyecto_FIN, 2254052/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402281676 | Proyecto de inversión | 799215.71 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:799215.71, modificado:799215.71}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA CALLE NICOLÁS BRAVO EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO SAYULA - 267215 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 267215 | S | 53 | 39 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:797.22, meta_modificada:797.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:28, direccion:CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO SAN LORENZO SAYULA, 43740 SAN LORENZO SAYULA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE ALLENDE Y , CALLE PINO SUAREZ EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO UBICADO ENTRE LAS CALLES ALLEN, lon:-98.29276599, lat:19.98761633}} | 2023-09-18 | 2023-11-01 | 799215.71 | 799215.71 | 799215.71 | 799215.71 | 799215.71 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-051/23, contratista:Oswaldo de Jesús Nava Barragán, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:799215.71, importe_modificado:799215.71}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:797.22}} | {2281676/proyecto_INICIO, 2281676/proyecto_PROCESO, 2281676/proyecto_INICIO, 2281676/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402285815 | Proyecto de inversión | 784678.07 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:784678.07, modificado:784678.07}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE IGNACIO ALLENDE EN BARRIO EL OJITO - 287989 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 287989 | S | 32 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:884.0, meta_modificada:884.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA EL OJITO DE AGUA, 43748 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE TEPETATES Y , CALLE LOMAS EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE UBICADA ENTRE LA CALLE TEPETATES Y CAL, lon:-98.29660999, lat:20.01658286}} | 2023-09-18 | 2023-11-01 | 784678.07 | 784678.07 | 784678.07 | 784678.07 | 784678.07 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-056/23, contratista:Constructor Escala, Arquitectura e Ingeniería Integral, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:784678.07, importe_modificado:784678.07}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:884.0}} | {2285815/proyecto_INICIO, 2285815/proyecto_PROCESO, 2285815/proyecto_FIN, 2285815/proyecto_INICIO, 2285815/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402285824 | Proyecto de inversión | 719785.95 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:719785.95, modificado:719785.95}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN AVENIDA DOS RÍOS EN BARRIO DOS RÍOS - 288021 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 288021 | S | 34 | 31 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:845.14, meta_modificada:845.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:AVENIDA DOS RÍOS COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 43740 GUADALUPE VICTORIA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE RÍO LERMA Y , CALLE RÍO BLANCO EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA AVENIDA DOS RÍOS UBICADO ENTRE LA CALLE RÍO LERMA Y, lon:-98.26913269, lat:20.03994689}} | 2023-09-18 | 2023-11-01 | 719785.95 | 719785.95 | 719785.95 | 719785.95 | 719785.95 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-057/23, contratista:Edgar Morales Olivares, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:719785.95, importe_modificado:719785.95}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:845.14}} | {2285824/proyecto_INICIO, 2285824/proyecto_PROCESO, 2285824/proyecto_FIN, 2285824/proyecto_INICIO, 2285824/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402293567 | Proyecto de inversión | 454525.9 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:454525.9, modificado:454525.9}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA PALISECA - 323599 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 323599 | S | 36 | 34 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:450.0, meta_modificada:450.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:21, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SANTA ELENA PALISECA, 43750 SANTA ELENA PALISECA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ UBICADO APROXIMADAMENTE A 900.00 METROS AL NORESTE DEL, lon:-98.24438473, lat:20.00201037}} | 2023-10-09 | 2023-11-22 | 454525.9 | 454525.9 | 454525.9 | 454525.9 | 454525.9 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-067/23, contratista:Leoncio Rodrigo Márquez González, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:454525.9, importe_modificado:454525.9}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:450.0}} | {2293567/proyecto_PROCESO, 2293567/proyecto_FIN, 2293567/proyecto_INICIO, 2293567/proyecto_FIN, 2293567/proyecto_PROCESO, 2293567/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230202224536 | Proyecto de inversión | 661248.69 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:661248.69, modificado:661248.69}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CEBADITAS - 81848 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 81848 | S | 10 | 11 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CEBADITAS, 43747 CEBADITAS, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CAMINO ALMOLOYA - CIMA DE TOGO Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CEBADITAS Y SE UBICA ENTRE EL , lon:-98.24219577, lat:20.02249891}} | 2023-06-19 | 2023-08-02 | 661248.69 | 661248.69 | 661248.69 | 661248.69 | 661248.69 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-002/23, contratista:José Bautista Hernández, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:661248.69, importe_modificado:661248.69}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:720.0}} | {2224536/proyecto_INICIO, 2224536/proyecto_FIN, 2224536/proyecto_PROCESO, 2224536/proyecto_FIN, 2224536/proyecto_INICIO, 2224536/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230302252892 | Proyecto de inversión | 818973.89 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:818973.89, modificado:818973.89}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FRENTE A TELESECUNDARIA EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DE OJUILA - 178705 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 178705 | S | 38 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:792.84, meta_modificada:792.84}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:16, direccion:CALLE FRENTE A LA TELESECUNDARIA RANCHERIA LOMAS DE OJUILA, 43750 LOMAS DE OJUILA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA SOBRE LA CALLE DE LA TELESECUNDARIA 482 PLANTEL LOMAS DE OJUILA APROXIMADA, lon:-98.31842216, lat:19.87365494}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 818973.89 | 818973.89 | 818973.89 | 818973.89 | 818973.89 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-032/23, contratista:José Bautista Hernández, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:818973.89, importe_modificado:818973.89}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:792.84}} | {2252892/proyecto_PROCESO, 2252892/proyecto_INICIO, 2252892/proyecto_FIN, 2252892/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402281847 | Proyecto de inversión | 256993.72 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:256993.72, modificado:256993.72}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLEJÓN HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS - 268100 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 268100 | S | 63 | 51 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:297.66, meta_modificada:297.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:29, direccion:CALLEJON HIDALGO PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 43740 SANTA MARÍA NATIVITAS, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y , CALLE REFORMA EL PROYECTO SE EJECUTARA EN EL CALLEJÓN HIDALGO NORTE UBICADO ENTRE LA AV, lon:-98.29976602, lat:20.04219188}} | 2023-09-18 | 2023-11-01 | 256993.72 | 256993.72 | 256993.72 | 256993.72 | 256993.72 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-052/23, contratista:María de los Ángeles Zapata Pérez, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:256993.72, importe_modificado:256993.72}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:297.66}} | {2281847/proyecto_INICIO, 2281847/proyecto_PROCESO, 2281847/proyecto_FIN, 2281847/proyecto_INICIO, 2281847/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402285797 | Proyecto de inversión | 707163.96 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:707163.96, modificado:707163.96}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE PIRULES EN COLONIA SANTA RITA - 287925 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 287925 | S | 67 | 43 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:778.44, meta_modificada:778.44}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE PIRULES PUEBLO SANTA RITA, 43745 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE ENCINOS, CALLE MANZANOS EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE PIRULES ENTRE LAS CALLES LOS PINOS Y ENCINOS CON CALLE P, lon:-98.30284355, lat:20.01198641}} | 2023-09-18 | 2023-11-01 | 707163.96 | 707163.96 | 707163.96 | 707163.96 | 707163.96 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-055/23, contratista:Lázaro Márquez Ríos, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:707163.96, importe_modificado:707163.96}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:778.44}} | {2285797/proyecto_INICIO, 2285797/proyecto_PROCESO, 2285797/proyecto_FIN, 2285797/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402291759 | Proyecto de inversión | 247574.44 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:247574.44, modificado:247574.44}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN BARRIO CHAPULTEPEC EN LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO SAYULA - 316437 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 316437 | S | 112 | 98 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:710.0, meta_modificada:710.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:126, direccion:BARRIO CHAPULTEPEC LA PALMA, 43750 CHAPULTEPEC LA PALMA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN EN BARRIO DE CHAPULTEPEC PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO SAYULA Y SE ENCUENTRA UBICAD, lon:-98.28975101, lat:19.97523701}} | 2023-10-09 | 2023-11-22 | 247574.44 | 247574.44 | 247574.44 | 247574.44 | 247574.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-064/23, contratista:Marco Antonio Arévalo Garrido, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:247574.44, importe_modificado:247574.44}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:710.0}} | {2291759/proyecto_PROCESO, 2291759/proyecto_FIN, 2291759/proyecto_INICIO, 2291759/proyecto_PROCESO, 2291759/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402293884 | Proyecto de inversión | 512329.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:512329.12, modificado:512329.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE JESÚS REYES HEROLES EN LA LOCALIDAD DE TEZOQUIPA PRIMER ETAPA - 324735 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 324735 | S | 33 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:595.85, meta_modificada:595.85}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:35, direccion:CALLE JESÚS REYES HÉROLES EJIDO TEZOQUIPA, 43740 TEZOQUIPA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE VA EJECUTAR EN LA CALLE JESÚS REYES HÉROLES UBICADO APROXIMADAMENTE A 70.00 METROS DE LA IGLESI PERTENECIEN, lon:-98.33749494, lat:20.02680276}} | 2023-10-09 | 2023-11-22 | 512329.12 | 512329.12 | 512329.12 | 512329.12 | 512329.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-069/23, contratista:Sabas Luis Carmona Vera, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:512329.12, importe_modificado:512329.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:595.85}} | {2293884/proyecto_INICIO, 2293884/proyecto_PROCESO, 2293884/proyecto_FIN, 2293884/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402294119 | Proyecto de inversión | 636266.98 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:636266.98, modificado:636266.98}} | AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE LOS PINOS EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS - 325613 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 325613 | S | 36 | 24 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:628.0, meta_modificada:628.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:29, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 43740 SANTA MARÍA NATIVITAS, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE PINOS Y , CALLE CUAUHTEMOC EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y PINOS UBICADO ENTRE LA , lon:-98.30018288, lat:20.03597599}} | 2023-10-27 | 2023-12-10 | 636266.98 | 636266.98 | 636266.98 | 636266.98 | 636266.98 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-071/23, contratista:Paul Eduardo Moreno Lira, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:636266.98, importe_modificado:636266.98}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:628.0}} | {2294119/proyecto_INICIO, 2294119/proyecto_PROCESO, 2294119/proyecto_FIN, 2294119/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402331130 | Proyecto de inversión | 404655.27 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:404655.17, modificado:404655.17}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN PRIVADA 1RA. DE INDEPENDENCIA EN CABECERA MUNICIPAL - 336351 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 336351 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:389.1, meta_modificada:389.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:PRIVADA 1RA DE INDEPENDENCIA COLONIA CUAUTEPEC DE HINOJOSA CENTRO, 43740 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLEJON ÁLVARO OBREGÓN Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA PRIVAD, lon:-98.31068746, lat:20.03847039}} | 2023-10-27 | 2023-12-10 | 404655.27 | 404655.27 | 404655.27 | 404655.27 | 404655.27 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FIBAN/AD-002/23, contratista:Octavio Márquez Guzmán, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:404655.27, importe_modificado:404655.27}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:389.1}} | {2331130/proyecto_INICIO, 2331130/proyecto_FIN, 2331130/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402285996 | Proyecto de inversión | 786137.12 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:786137.12, modificado:786137.12}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE TEXCALTEPEC - 288621 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 288621 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:870.48, meta_modificada:870.48}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:36, direccion:CALLE BENITO JUÁREZ BARRIO TEXCALTEPEC, 43740 TEXCALTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLE LÓPEZ MATEOS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ UBICADO ENTRE LAS CALL, lon:-98.32273637, lat:20.02857755}} | 2023-09-22 | 2023-11-05 | 786137.12 | 786137.12 | 786137.12 | 786137.12 | 786137.12 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-060/23, contratista:Grupo Vada Promotor de Desarrollos Urbanos y Arquitectura, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:786137.12, importe_modificado:786137.12}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:870.48}} | {2285996/proyecto_INICIO, 2285996/proyecto_PROCESO, 2285996/proyecto_FIN, 2285996/proyecto_INICIO, 2285996/proyecto_PROCESO, 2285996/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402293460 | Proyecto de inversión | 1313740.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1313740.16, modificado:1313740.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE ZARAGOZA EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS - 323290 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 323290 | S | 38 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1404.2, meta_modificada:1404.2}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:29, direccion:CALLE ZARAGOZA PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 43740 SANTA MARÍA NATIVITAS, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE AVENIDA 8 DE SEPTIEMBRE Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE ZARAGOZA UBICADO ENTRE LA AV, lon:-98.2933352, lat:20.04600498}} | 2023-10-09 | 2023-12-07 | 1313740.16 | 1313740.16 | 1313740.16 | 1313740.16 | 1313740.16 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-066/23, contratista:Alan Garza Canales, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:1313740.16, importe_modificado:1313740.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1404.2}} | {2293460/proyecto_INICIO, 2293460/proyecto_FIN, 2293460/proyecto_PROCESO, 2293460/proyecto_FIN, 2293460/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230302254082 | Proyecto de inversión | 824220.43 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:824220.43, modificado:824220.43}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE GIRASOLES EN LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA - 186204 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 186204 | S | 32 | 38 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:909.4, meta_modificada:909.4}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:80, direccion:CALLE LOS GIRASOLES COLONIA LOMA BONITA, 43748 LOMA BONITA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE GIRASOLES UBICADA APROXIMADAMENTE A 700.00 METROS DE LA IGLESIA PERTENECIENTE A LA LO, lon:-98.31061681, lat:20.05558329}} | 2023-08-07 | 2023-09-20 | 824220.43 | 824220.43 | 824220.43 | 824220.43 | 824220.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-044/23, contratista:Andrés Maldonado Yañez, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:824220.43, importe_modificado:824220.43}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:909.4}} | {2254082/proyecto_INICIO, 2254082/proyecto_PROCESO, 2254082/proyecto_FIN, 2254082/proyecto_PROCESO, 2254082/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402298557 | Proyecto de inversión | 317822.66 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:317822.66, modificado:317822.66}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VERACRUZ Y NAYARIT EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEYAC - 344077 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 344077 | S | 58 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:231.89, meta_modificada:231.89}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, direccion:CALLE VERACRUZ BARRIO EL TEPEYAC, 43740 EL TEPEYAC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE DURANGO, CALLE SINALOA EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE VERACRUZ UBICADA ENTRE LAS CALLES NAYARIT Y DURANGO CON C, lon:-98.31099616, lat:20.04880387}} | 2023-11-24 | 2023-12-31 | 317822.66 | 317822.66 | 317822.66 | 317822.66 | 317822.66 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-077/23, contratista:Octavio Márquez Guzmán, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:317822.66, importe_modificado:317822.66}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:231.89}} | {2298557/proyecto_FIN, 2298557/proyecto_INICIO, 2298557/proyecto_PROCESO, 2298557/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402301750 | Proyecto de inversión | 320581.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:320581.09, modificado:320581.09}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE LA PALMA - 356693 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 356693 | S | 43 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:740.0, meta_modificada:740.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:30, direccion:CALLE PRINCIPAL EJIDO TECOCOMULCO DE JUÁREZ, 43750 TECOCOMULCO DE JUÁREZ, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL ACCESO A LA PALMA APROXIMADAMENTE A 500.00 METROS SE LOCA, lon:-98.34036484, lat:19.906047}} | 2023-10-27 | 2023-12-10 | 320581.09 | 320581.09 | 320581.09 | 320581.09 | 320581.09 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-075/23, contratista:Ernesto Chilino Vite, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:320581.09, importe_modificado:320581.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:740.0}} | {2301750/proyecto_INICIO, 2301750/proyecto_PROCESO, 2301750/proyecto_FIN, 2301750/proyecto_PROCESO, 2301750/proyecto_FIN, 2301750/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230302247941 | Proyecto de inversión | 558318.61 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:558318.61, modificado:558318.61}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE JACARANDAS EN COLONIA SANTA RITA - 151381 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 151381 | S | 48 | 37 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:629.14, meta_modificada:629.14}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE JACARANDAS COLONIA SANTA RITA, 43745 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE JACRANDAS Y , CALLE CIPRÉS EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE JACARANDAS Y SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS CALLES JACARANDAS Y CI, lon:-98.30240051, lat:20.00932396}} | 2023-07-03 | 2023-08-16 | 558318.61 | 558318.61 | 558318.61 | 558318.61 | 558318.61 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-012/23, contratista:José Bautista Hernández, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:558318.61, importe_modificado:558318.61}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:629.14}} | {2247941/proyecto_INICIO, 2247941/proyecto_PROCESO, 2247941/proyecto_FIN, 2247941/proyecto_INICIO, 2247941/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230302253918 | Proyecto de inversión | 1115601.31 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1115601.31, modificado:1115601.31}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA GUADALUPE VICTORIA CEBADITAS PRIMERA ETAPA - 185109 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 185109 | S | 1135 | 1059 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1260.9, meta_modificada:1260.9}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:CALLE GUADALUPE VICTORIA-CIMA DE TOGO PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 43740 GUADALUPE VICTORIA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y AVENIDA PEMEX, CALLE JUAN C. DORIA EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CARRETERA GUAD, lon:-98.259355, lat:20.02927562}} | 2023-08-07 | 2023-09-20 | 1115601.31 | 1115601.31 | 1115601.31 | 1115601.31 | 1115601.31 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-042/23, contratista:Leoncio Rodrigo Márquez González, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:1115601.31, importe_modificado:1115601.31}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1260.9}} | {2253918/proyecto_INICIO, 2253918/proyecto_PROCESO, 2253918/proyecto_FIN, 2253918/proyecto_PROCESO, 2253918/proyecto_FIN, 2253918/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402285809 | Proyecto de inversión | 566487.6 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:566487.6, modificado:566487.6}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE AMÉRICA EN BARRIO DOS RÍOS - 287966 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 287966 | S | 27 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:640.0, meta_modificada:640.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:CALLE AMÉRICA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 43740 GUADALUPE VICTORIA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE DOS RÍOS Y , CALLE GUADALAJARA EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE AMÉRICA LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CA, lon:-98.26787943, lat:20.03807123}} | 2023-09-18 | 2023-11-01 | 566487.6 | 566487.6 | 566487.6 | 566487.6 | 566487.6 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-054/23, contratista:Marco Antonio Arévalo Garrido, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:566487.6, importe_modificado:566487.6}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:640.0}} | {2285809/proyecto_INICIO, 2285809/proyecto_PROCESO, 2285809/proyecto_INICIO, 2285809/proyecto_FIN, 2285809/proyecto_PROCESO, 2285809/proyecto_FIN, 2285809/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402331135 | Proyecto de inversión | 164246.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:164246.7, modificado:164246.7}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN PROLONGACIÓN PRIMERA DE MAYO EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA PALISECA - 339638 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 339638 | S | 35 | 30 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:134.1, meta_modificada:134.1}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:21, direccion:PROLONGACION PRIMERA DE MAYO PUEBLO SANTA ELENA PALISECA, 43750 SANTA ELENA PALISECA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE PRIMERA DE MAYO Y CALLE MANUEL FERMÍN RIVERA, CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES EL PROYECTO SE EJEEUTARA E, lon:-98.23727797, lat:19.99762277}} | 2023-11-27 | 2023-12-26 | 164246.8 | 164246.8 | 164246.8 | 164246.8 | 164246.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FIBAN/AD-004/23, contratista:Leoncio Rodrigo Márquez González, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:164246.8, importe_modificado:164246.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:134.1}} | {2331135/proyecto_PROCESO, 2331135/proyecto_FIN, 2331135/proyecto_INICIO, 2331135/proyecto_PROCESO, 2331135/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230302253338 | Proyecto de inversión | 724431.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:724431.37, modificado:724431.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE FLAMINGOS EN COLONIA EL PEDREGAL - 181045 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 181045 | S | 94 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:965.6, meta_modificada:965.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE FLAMINGOS COLONIA EL PEDREGAL 2A. SECCIÓN, 43740 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE ÁGUILA Y CALLE CISNE, CALLE CANARIO EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE FLAMINGOS UBICADO ENTRE LA S CALLES ÁGUILA Y C, lon:-98.33650983, lat:20.05062833}} | 2023-07-24 | 2023-09-06 | 724431.37 | 724431.37 | 724431.37 | 724431.37 | 724431.37 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-037/23, contratista:Infraestructura GC, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:724431.37, importe_modificado:724431.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:965.6}} | {2253338/proyecto_INICIO, 2253338/proyecto_PROCESO, 2253338/proyecto_FIN, 2253338/proyecto_PROCESO, 2253338/proyecto_FIN, 2253338/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230302254144 | Proyecto de inversión | 733384.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:733384.48, modificado:733384.48}} | CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN BARRIO LOS ESQUÍVELES EN LA LOCALIDAD DE SANTA ELENA - 186554 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 186554 | S | 63 | 57 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:682.0, meta_modificada:682.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:21, direccion:CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA ELENA PALISECA, 43750 SANTA ELENA PALISECA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE MANUEL FERMIN RIVERA Y CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, CALLE PRIMERA DE MAYO EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE PRIN, lon:-98.23260789, lat:19.99658776}} | 2023-08-07 | 2023-09-20 | 733384.48 | 733384.48 | 733384.48 | 733384.48 | 733384.48 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-045/23, contratista:Alan Garza Canales, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:733384.48, importe_modificado:733384.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:682.0}} | {2254144/proyecto_PROCESO, 2254144/proyecto_INICIO, 2254144/proyecto_FIN, 2254144/proyecto_PROCESO, 2254144/proyecto_FIN, 2254144/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230302254459 | Proyecto de inversión | 336828.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:336828.83, modificado:336828.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE SAN PEDRO EN LA LOCALIDAD DE SAN JUAN HUEYAPAN PRIMERA ETAPA - 188415 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 188415 | S | 33 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:444.0, meta_modificada:444.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:13, direccion:CALLE SAN PEDRO PUEBLO SANTA ELENA PALISECA, 43750 SAN JUAN HUEYAPAN, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE SAN LUCAS Y CALLE SAN JUAN DE DIOS, CALLE SAN ANTONIO ELPROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE SAN PEDRO UBICADO ENTRE L, lon:-98.28005927, lat:20.02640863}} | 2023-08-21 | 2023-10-04 | 336828.83 | 336828.83 | 336828.83 | 336828.83 | 336828.83 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-046/23, contratista:Marco Antonio Arévalo Garrido, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:336828.83, importe_modificado:336828.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:444.0}} | {2254459/proyecto_INICIO, 2254459/proyecto_PROCESO, 2254459/proyecto_FIN, 2254459/proyecto_PROCESO, 2254459/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230302254720 | Proyecto de inversión | 1439411.35 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:1439411.35, modificado:1439411.35}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE SAN ISIDRO EN LA LOCALIDAD DE EL CAPULÍN - 190136 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 190136 | S | 49 | 48 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1295.0, meta_modificada:1295.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:5, direccion:CALLE SAN ISIDRO EJIDO EL CAPULÍN, 43740 EL CAPULÍN, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE SAN ISIDRO APROXIMADAMENTE A 40.00 METROS AL ESTE SE ENCUENTRA LA IGLESEIA DE SAN ISIDRO Y A, lon:-98.27052679, lat:20.00656624}} | 2023-08-21 | 2023-10-19 | 1439411.35 | 1439411.35 | 1439411.35 | 1439411.35 | 1439411.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-049/23, contratista:Marco Antonio Arévalo Garrido, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:1439411.35, importe_modificado:1439411.35}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:1295.0}} | {2254720/proyecto_INICIO, 2254720/proyecto_PROCESO, 2254720/proyecto_INICIO, 2254720/proyecto_FIN, 2254720/proyecto_PROCESO, 2254720/proyecto_FIN} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402285895 | Proyecto de inversión | 781133.97 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:781133.97, modificado:781133.97}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE LA PALMA EN LA LOCALIDAD DE LAS PALMAS - 288311 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 288311 | S | 33 | 28 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:787.08, meta_modificada:787.08}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:20, direccion:CALLE LA PALMA COLONIA LAS PALMAS, 43748 LAS PALMAS, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CAMINO A LAS PALMAS Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE LA PALAMA UBICADA ENTRE EL CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD A PRO, lon:-98.27735413, lat:20.05848273}} | 2023-09-22 | 2023-11-05 | 781133.97 | 781133.97 | 781133.97 | 781133.97 | 781133.97 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-058/23, contratista:Comercializadora y Transportes San Javier S.A. de C.V., convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:781133.97, importe_modificado:781133.97}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:787.08}} | {2285895/proyecto_FIN, 2285895/proyecto_INICIO, 2285895/proyecto_FIN, 2285895/proyecto_PROCESO, 2285895/proyecto_FIN, 2285895/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402291188 | Proyecto de inversión | 427033.5 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:427033.5, modificado:427033.5}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PORFIRIO DÍAZ Y MIGUEL ALEMÁN EN LA LOCALIDAD DE ALMOLOYA - 312915 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 312915 | S | 65 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:425.83, meta_modificada:425.83}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:39, direccion:CALLE PORFIRIO DÍAZ COLONIA ALMOLOYA, 43740 ALMOLOYA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE PEDRO DE HINOJOSA Y CALLE MIGUEL ALEMÁN, EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ Y MIGUEL ALEMÁN UBICADO ENTRE LAS CAL, lon:-98.31945743, lat:20.01784248}} | 2023-09-22 | 2023-11-05 | 427033.5 | 427033.5 | 427033.5 | 427033.5 | 427033.5 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-061/23, contratista:Arturo Hernández Hernández, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:427033.5, importe_modificado:427033.5}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:425.83}} | {2291188/proyecto_INICIO, 2291188/proyecto_PROCESO, 2291188/proyecto_FIN, 2291188/proyecto_PROCESO, 2291188/proyecto_FIN, 2291188/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402291259 | Proyecto de inversión | 235602.8 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:235602.8, modificado:235602.8}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLE LA ERMITA, ALBORADA Y LOMAS EN COLONIA SANTA RITA - 313325 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 313325 | S | 72 | 68 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:480.0, meta_modificada:480.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE LA ERMITA COLONIA SANTA RITA, 43745 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LOMAS, CALLE ISABEL LA CATOLICA EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LAS CALLES LA ERMITA ALBORADA Y LOMAS UBICADO EN, lon:-98.29746093, lat:20.0141765}} | 2023-09-22 | 2023-11-05 | 235602.8 | 235602.8 | 235602.8 | 235602.8 | 235602.8 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-062/23, contratista:Marco Antonio Arévalo Garrido, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:235602.8, importe_modificado:235602.8}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:480.0}} | {2291259/proyecto_INICIO, 2291259/proyecto_PROCESO, 2291259/proyecto_FIN, 2291259/proyecto_PROCESO, 2291259/proyecto_FIN, 2291259/proyecto_INICIO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402294184 | Proyecto de inversión | 671971.76 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:671971.76, modificado:671971.76}} | CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE EN CALLES INDEPENDENCIA, MIGUEL HIDALGO, 16 DE SEPTIEMBRE, CUAUHTÉMOC Y BENITO JUÁREZ EN LA LOCALIDAD DE TECOCOMULCO DE JUÁREZ - 325809 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 325809 | S | 318 | 281 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:735.0, meta_modificada:735.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:30, direccion:CALLE INDEPENDENCIA EJIDO TECOCOMULCO DE JUÁREZ, 43750 TECOCOMULCO DE JUÁREZ, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE BENITO JUÁREZ EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LAS CALLES INDEPE, lon:-98.35254725, lat:19.90583783}} | 2023-10-27 | 2023-12-10 | 671971.76 | 671971.76 | 671971.76 | 671971.76 | 671971.76 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-072/23, contratista:Sabas Luis Carmona Vera, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:671971.76, importe_modificado:671971.76}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:735.0}} | {2294184/proyecto_INICIO, 2294184/proyecto_PROCESO, 2294184/proyecto_FIN, 2294184/proyecto_PROCESO, 2294184/proyecto_FIN, 2294184/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}
2023 | 4 | HID230402331133 | Proyecto de inversión | 148245.62 | {ff1: {ciclo_recurso:2023, tipo_recurso:Banobras FAIS municipal, monto:148245.52, modificado:148245.52}, ff2: {ciclo_recurso:2023, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), monto:0.1, modificado:0.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE YUCATAN EN LA LOCALIDAD DE ALMOLOYA - 339065 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 339065 | S | 23 | 19 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:149.5, meta_modificada:149.5}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:39, direccion:CALLE YUCATÁN COLONIA ALMOLOYA, 43740 ALMOLOYA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE AVENIDA MÉXICO Y CALLE COLIMA, CALLE DURANGO EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE YUCATÁN UBICADA ENTRE LA AVENIDA MÉXICO Y CALLE COLIMA CON CA, lon:-98.31761676, lat:20.0219459}} | 2023-11-27 | 2023-12-26 | 148245.62 | 148245.62 | 148245.62 | 148245.62 | 148245.62 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FIBAN/AD-003/23, contratista:Marco Antonio Arévalo Garrido, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:148245.62, importe_modificado:148245.62}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:149.5}} | {2331133/proyecto_INICIO, 2331133/proyecto_PROCESO, 2331133/proyecto_FIN, 2331133/proyecto_PROCESO, 2331133/proyecto_FIN, 2331133/proyecto_PROCESO} | Terminado | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs2: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs3: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}, obs4: {observación:Se valida sin constar evidencia Física, trimestre:4.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-01-16}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL | APROBADO | MODIFICADO
HID230402312566 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 507902.43 | 507902.43
HID230402331141 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1097771.8 | 1097771.8
HID230402331141 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
HID230402331140 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 380867.56 | 380867.56
HID230402331140 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
HID230402331138 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 315698.63 | 315698.63
HID230402331138 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
HID230402331137 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 360141.21 | 382305.21
HID230402331137 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
HID230402331124 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 971140.81 | 971140.81
HID230402331124 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
HID230402331448 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 274027.14 | 274027.14
HID230402331448 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
HID230402331445 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 651547.99 | 651547.99
HID230402331445 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
HID230402331444 | MUNICIPAL | 2023 |  |  | Programa Municipal | 573211.22 | 573211.22
HID230402331444 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
HID230402331290 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 493221.04 | 493221.04
HID230402331290 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
HID230402331286 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 314180.5 | 314180.5
HID230402331286 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
HID230402331238 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 469452.34 | 469452.34
HID230402331238 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
HID230402331236 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 445270.27 | 423106.27
HID230402331236 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
HID230402331217 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 932975.57 | 932975.57
HID230402331217 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
HID230402331215 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 202684.09 | 202684.09
HID230402331215 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
HID230402312453 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 199342.89 | 199342.89
HID230402331139 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 317863.48 | 317863.48
HID230402331139 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
HID230402331608 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 540508.2 | 540508.2
HID230402331608 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 410547.43 | 410547.43
HID230402331247 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 836235.48 | 836235.48
HID230402331247 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
HID230402307462 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 387648.03 | 387648.03
HID230402315632 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 592617.26 | 592617.26
HID230402307548 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 343948.98 | 343948.98
HID230402314836 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 554250.53 | 554250.53
HID230402312761 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 401724.95 | 401724.95
HID230402312333 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 505608.3 | 505608.3
HID230402322310 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 2060053 | 2060053
HID230402293619 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 809849.79 | 809849.79
HID230402331273 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 664910.36 | 664910.36
HID230402331273 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
HID230402331259 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 754132.6 | 754132.6
HID230402331259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
HID230402331254 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 1342677.81 | 1342677.81
HID230402331254 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
HID230402300488 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 495470.27 | 495470.27
HID230402306800 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 403465.23 | 403465.23
HID230402298613 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 479384.4 | 479384.4
HID230402298467 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 398776.2 | 398776.2
HID230302254528 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 545392.15 | 545392.15
HID230302254748 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1110848.94 | 1110848.94
HID230402281899 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1013861.7 | 1013861.7
HID230402285935 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 664777.3 | 664777.3
HID230402291569 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 497105.25 | 497105.25
HID230302251739 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1167132.86 | 1167132.86
HID230302254052 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 691392.48 | 691392.48
HID230402281676 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 799215.71 | 799215.71
HID230402285815 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 784678.07 | 784678.07
HID230402285824 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 719785.95 | 719785.95
HID230402293567 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 454525.9 | 454525.9
HID230202224536 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 661248.69 | 661248.69
HID230302252892 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 818973.89 | 818973.89
HID230402281847 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 256993.72 | 256993.72
HID230402285797 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 707163.96 | 707163.96
HID230402291759 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 247574.44 | 247574.44
HID230402293884 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 512329.12 | 512329.12
HID230402294119 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 636266.98 | 636266.98
HID230402331130 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 404655.17 | 404655.17
HID230402331130 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
HID230402285996 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 786137.12 | 786137.12
HID230402293460 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1313740.16 | 1313740.16
HID230302254082 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 824220.43 | 824220.43
HID230402298557 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 317822.66 | 317822.66
HID230402301750 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 320581.09 | 320581.09
HID230302247941 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 558318.61 | 558318.61
HID230302253918 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1115601.31 | 1115601.31
HID230402285809 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 566487.6 | 566487.6
HID230402331135 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 164246.7 | 164246.7
HID230402331135 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1
HID230302253338 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 724431.37 | 724431.37
HID230302254144 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 733384.48 | 733384.48
HID230302254459 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 336828.83 | 336828.83
HID230302254720 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 1439411.35 | 1439411.35
HID230402285895 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 781133.97 | 781133.97
HID230402291188 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 427033.5 | 427033.5
HID230402291259 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 235602.8 | 235602.8
HID230402294184 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 671971.76 | 671971.76
HID230402331133 | Banobras FAIS municipal | 2023 |  |  |  | 148245.52 | 148245.52
HID230402331133 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2023 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal |  | 0.1 | 0.1

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
HID230402312566 | Centro(s) de salud | 1 | 1
HID230402331141 | Metros Cuadrados | 972.6 | 972.6
HID230402331140 | Metros Cuadrados | 419.22 | 419.22
HID230402331138 | Metros Cuadrados | 320 | 320
HID230402331137 | Metros Cuadrados | 381 | 381
HID230402331124 | Metros Cuadrados | 978.4 | 978.4
HID230402331448 | Metros Cuadrados | 247.35 | 247.35
HID230402331445 | Metros Cuadrados | 736.66 | 736.66
HID230402331444 | Metros Cuadrados | 546 | 546
HID230402331290 | Metros Cuadrados | 646.44 | 646.44
HID230402331286 | Metros Cuadrados | 332 | 332
HID230402331238 | Metros Cuadrados | 427.57 | 427.57
HID230402331236 | Metros Cuadrados | 30 | 30
HID230402331217 | Metros Cuadrados | 957.31 | 957.31
HID230402331215 | Metros Cuadrados | 340 | 340
HID230402312453 | Metros Cuadrados | 390.5 | 390.5
HID230402331139 | Metros lineales | 340 | 340
HID230402331608 | Metros Cuadrados | 767.66 | 767.66
HID230402331247 | Metros lineales | 678 | 678
HID230402307462 | Metros lineales | 461 | 461
HID230402315632 | Metros lineales | 60 | 60
HID230402307548 | Metros lineales | 312.74 | 312.74
HID230402314836 | Tanque(s) | 1 | 1
HID230402312761 | Metros lineales | 458.19 | 458.19
HID230402312333 | Metros lineales | 2301.5 | 2301.5
HID230402322310 | Pozo(s) | 1 | 1
HID230402293619 | Metros lineales | 252.5 | 252.5
HID230402331273 | Metros lineales | 856 | 856
HID230402331259 | Metros lineales | 519 | 519
HID230402331254 | Metros lineales | 453 | 453
HID230402300488 | Metros lineales | 327 | 327
HID230402306800 | Metros lineales | 253 | 253
HID230402298613 | Metros lineales | 119 | 119
HID230402298467 | Metros lineales | 350 | 350
HID230302254528 | Metros Cuadrados | 597.66 | 597.66
HID230302254748 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080
HID230402281899 | Metros Cuadrados | 1350.27 | 1350.27
HID230402285935 | Metros Cuadrados | 865.66 | 865.66
HID230402291569 | Metros Cuadrados | 508.06 | 508.06
HID230302251739 | Metros Cuadrados | 1017.39 | 1017.39
HID230302254052 | Metros Cuadrados | 808.19 | 808.19
HID230402281676 | Metros Cuadrados | 797.22 | 797.22
HID230402285815 | Metros Cuadrados | 884 | 884
HID230402285824 | Metros Cuadrados | 845.14 | 845.14
HID230402293567 | Metros Cuadrados | 450 | 450
HID230202224536 | Metros Cuadrados | 720 | 720
HID230302252892 | Metros Cuadrados | 792.84 | 792.84
HID230402281847 | Metros Cuadrados | 297.66 | 297.66
HID230402285797 | Metros Cuadrados | 778.44 | 778.44
HID230402291759 | Metros Cuadrados | 710 | 710
HID230402293884 | Metros Cuadrados | 595.85 | 595.85
HID230402294119 | Metros lineales | 628 | 628
HID230402331130 | Metros Cuadrados | 389.1 | 389.1
HID230402285996 | Metros Cuadrados | 870.48 | 870.48
HID230402293460 | Metros Cuadrados | 1404.2 | 1404.2
HID230302254082 | Metros Cuadrados | 909.4 | 909.4
HID230402298557 | Metros lineales | 231.89 | 231.89
HID230402301750 | Metros lineales | 740 | 740
HID230302247941 | Metros Cuadrados | 629.14 | 629.14
HID230302253918 | Metros Cuadrados | 1260.9 | 1260.9
HID230402285809 | Metros Cuadrados | 640 | 640
HID230402331135 | Metros Cuadrados | 134.1 | 134.1
HID230302253338 | Metros Cuadrados | 965.6 | 965.6
HID230302254144 | Metros lineales | 682 | 682
HID230302254459 | Metros Cuadrados | 444 | 444
HID230302254720 | Metros Cuadrados | 1295 | 1295
HID230402285895 | Metros Cuadrados | 787.08 | 787.08
HID230402291188 | Metros Cuadrados | 425.83 | 425.83
HID230402291259 | Metros lineales | 480 | 480
HID230402294184 | Metros lineales | 735 | 735
HID230402331133 | Metros Cuadrados | 149.5 | 149.5

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
HID230402312566 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Los Laureles | CALLE SAN FRANCISCO ACULCO RANCHERIA LOS LAURELES, 43750 LOS LAURELES, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PREDIO DONDE SE EJECUTARA EL PROYECTO SE ENCUENTRA UBICADA SOBRE LA CARRETERA SAN FRANCISCO ACULCO Y APROXIM | -98.2332 | 19.9561
HID230402331141 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec | CALLE CORONA DEL ROSAL COLONIA FRANCISCO VILLA, 43740 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y CALLE DEL ROSAL, PRIVADA INDEPENDENCIA EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE CORONA DEL ROSAL UBICADO ENTRE L | -98.3055 | 20.0324
HID230402331140 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec | PRIVADA INDEPENDENCIA COLONIA FRANCISCO VILLA, 43740 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE PRIVADA ORIENTE Y CALLE DEL ROSAL, PRIVADA DEL ROSAL EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA PRIVADA DE INDEPENDENCIA UBICADO ENTRE LAS | -98.3061 | 20.0335
HID230402331138 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec | CALLEJON 3 REYES COLONIA PUENTE DE LA PAZ, 43740 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN EL CALLEJÓN 3 REYES UBICADO APROXIMADAMENTE A 100.00 SE ENCUENTRA EL PUENTE EMBLEMATICO PERTEN | -98.32 | 20.0344
HID230402331137 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | San Juan Hueyapan | CALLE SAN DIEGO EJIDO SAN JUAN HUEYAPAN, 43749 SAN JUAN HUEYAPAN, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE JESÚS DE NAZARET Y CALLE SAN PABLO, EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE SAN DIEGO UBICADO ENTRE LAS CALLES JESÚS DE | -98.2824 | 20.0253
HID230402331124 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Hueyapita | CALLE PRINCIPAL EJIDO HUEYAPITA, 43740 HUEYAPITA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL ACCESO A LA LOCALIDAD DE HUEYAPITA FRENTE A ESTA SE ENCUENTRA LA ESCUELA PRIMARIA | -98.2417 | 20.0708
HID230402331448 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | La Esperanza II | CALLE EDNA BARRIO LA ESPERANZA II, 43740 LA ESPERANZA II, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE PARICUTIN Y CALLE COFRE DE PEROTE, CALLE NEVADO DE TOLUCA EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LAS CALLES EDNA PARICUTI Y COFRE DE PEROT | -98.3025 | 20.0042
HID230402331445 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Guadalupe Victoria | AVENIDA MÉXICO COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 43740 GUADALUPE VICTORIA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA AVENIDA MÉXICO A 150.00 METROS DE LA CAPILLA PERTENECIENTE AL BARRIO DE BUEN PAÍS | -98.2629 | 20.024
HID230402331444 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec | PRIVADA DEL ROSAL COLONIA FRANCISCO VILLA, 43740 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE 5 DE MAYO Y PRIVADA INDEPENDENCIA, EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA PRIVADA DEL ROSAL UBICADA ENTRE LAS LA CALLE 5 DE MAYO Y | -98.3057 | 20.0319
HID230402331290 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | San Rafael Mazatepec | CALLE PRINCIPAL EJIDO SAN RAFAEL MAZATEPEC, 43759 SAN RAFAEL MAZATEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE SAN RAFAEL MAZATEPEC UBICADO APROXIMADAMENTE | -98.3479 | 19.8628
HID230402331286 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Las Eras de Huistongo | CALLE ACCESO PRINCIPAL RANCHERIA LAS ERAS DE HUISTONGO, 43747 LAS ERAS DE HUISTONGO, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN EL ACCESO PRINCIPAL A LA LOCALIDAD DE HUISTONGO UBICADO APROXIMADAMEN | -98.2165 | 19.9772
HID230402331238 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Las Ánimas | CALLE AMAPOLAS RANCHERIA LAS ÁNIMAS, 43750 LAS ÁNIMAS, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE LOS ÁLAMOS Y CALLE LOS PINOS, CALLE LOS AILES EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LAS CALLES AILES AZUCENA Y AMAPOLAS UBICADO ENTRE LAS CA | -98.3311 | 19.9219
HID230402331236 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | La Puerta del Yolo | CALLE PRINCIPAL EJIDO LA PUERTA DEL YOLO, 43748 LA PUERTA DEL YOLO, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE LA PUERTA DEL YOLO APROXIMADAMENTE A 900.00 MET | -98.3155 | 20.0698
HID230402331217 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Almoloya | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA ALMOLOYA, 43740 ALMOLOYA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE MORELOS, EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE MIGUE HIDALGO UBICADO ENTRRE LAS CALLES CHIAPAS Y MORELOS APROXIMA | -98.3119 | 20.0219
HID230402331215 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Santa María Nativitas | CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 43740 SANTA MARÍA NATIVITAS, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE ADOLFO | -98.2877 | 20.0359
HID230402312453 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA CUAUTEPEC DE HINOJOSA CENTRO, 43740 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE GUADALUPE VICTORIA Y CALLE CENTENARIO DEL 5 DE MAYO, CALLE FRANCISCO I. MADERO EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA | -98.31 | 20.0305
HID230402331139 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec | PROLONGACION JESÚS VALENCIA COLONIA CUAUTEPEC DE HINOJOSA CENTRO, 43740 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN Y CALLE JESÚS VALENCIA, CALLE IGNACIO ZARAGOZA EL PROYECTO SE EJECUTARA EN | -98.3145 | 20.0323
HID230402331608 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec | CALLE NICANOR GUZMÁN COLONIA CUAUTEPEC DE HINOJOSA CENTRO, 43740 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE MARTINEZ DOBLE Y CALLE 5 DE MAYO, AVENIDA CORREGIDORA EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE NICANOR GUZMÁN UBI | -98.3074 | 20.0335
HID230402331247 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Buenos Aires | CALLE PRINCIPAL BARRIO BUENOS AIRES, 43746 BUENOS AIRES, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE AVENIDA DEL TRABAJO Y , CAMINO BUENOS AIRES EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE PRINCIPAL AL BARRIO DE BUENOS AIRES UBICADO ENTRE LA | -98.297 | 20.0216
HID230402307462 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Guadalupe Victoria | CALLE PRINCIPAL COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 43740 GUADALUPE VICTORIA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y CALLE PEMEX, CAMINO GUADALUPE VICTORIA - CIMA DE TOGO EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE PRINCIPAL | -98.2632 | 20.0305
HID230402315632 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec | CERRADA VENUSTIANO CARRANZA COLONIA CUAUTEPEC DE HINOJOSA CENTRO, 43740 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y PRIVADA ORIENTE, CERRADA NICANOR GUZMAN EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CERRADA VE | -98.3068 | 20.0345
HID230402307548 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | El Coyuco | CALLE APAN RANCHERIA EL COYUCO, 43750 EL COYUCO, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE HUICHAPAN Y CALLE HUEJUTLA, CALLE METZTITLAN EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LAS CALLE APAN HUEJUTLA Y FRANCISCO I. MADERO UBICADO ENTRE LAS | -98.2836 | 19.9
HID230402314836 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Las Conchas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA LAS CONCHAS, 43753 LAS CONCHAS, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN UN PREDIO CERCA DE LA CARRETERA PRINCIPAL DEL BARRIO LAS CONCHA PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE | -98.3259 | 19.8455
HID230402312761 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Loma Bonita | CALLE PRINCIPAL COLONIA LOMA BONITA, 43748 LOMA BONITA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO CERRO DEL CASTILLO PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE LOMA BONITA UBICAD | -98.2992 | 20.063
HID230402312333 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | El Ranchero | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA EL RANCHERO, 43754 EL RANCHERO, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL BARRIO EL RANCHERO EL CUAL PASA FRENTE AL CONAFE PERTENECIENTE A LA LOCAL | -98.3457 | 19.9557
HID230402322310 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Las Canoas | CALLE PRINCIPAL BARRIO LAS CANOAS, 43749 LAS CANOAS, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARÁ EN UN PREDIO EL CUAL PERTENECE A LA LOCALIDAD DE XAYAHUALULCO APROXIMADAMENTE A 100.00 METROS DE LA ESCU | -98.1876 | 19.9951
HID230402293619 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Santa María Nativitas | AVENIDA 8 DE SEPTIEMBRE PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 43740 SANTA MARÍA NATIVITAS, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE 16 DE SEPTIEMBRE Y , CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA AVENIDA 8 DE SEPTIEMBRE | -98.2836 | 20.0382
HID230402331273 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Xayahualulco | CALLE PRINCIPAL A ACCESO AL POZO EJIDO XAYAHUALULCO, 43749 XAYAHUALULCO, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN EL CAMINO A ACCESO AL POZO DE XAYAHUALULCO LA CUAL PASA POR LA ESCUELA PRIMARIA M | -98.187 | 19.9979
HID230402331259 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec | CALLE MIGUEL HIDALGO COLONIA LA TRINIDAD, 43740 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE QUERETARO Y , CALLE YUCATAN EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE MIGUEL HIDALGO UBICADO ENTRE LAS CALLES QUERETARO Y YUCATAN A | -98.3236 | 20.0555
HID230402331254 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Santa Elena Paliseca | CALLE ÁLVARO OBREGÓN PUEBLO SANTA ELENA PALISECA, 43750 SANTA ELENA PALISECA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CARRETERA CUAUTEPEC Y CALLE FRANCISCO I. MADERO, CALLE 21 DE MARZO EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE ÁLVARO OBR | -98.2485 | 19.9991
HID230402300488 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Almoloya | CALLE TABASCO COLONIA ALMOLOYA, 43740 ALMOLOYA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE VERACRUZ Y AVENIDA MÉXICO, CALLE JALISCO EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE TABASCO UBICADA ENTRE LA CALLE VERACRUZ Y AVENIDA MÉXICO Y | -98.3205 | 20.0213
HID230402306800 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Almoloya | CALLE IGNACIO ALLENDE COLONIA ALMOLOYA, 43740 ALMOLOYA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE NIÑOS HÉROES, EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE UBICADO ENTRE LAS CALLES HIDALGO Y NIÑOS HER | -98.3222 | 20.0158
HID230402298613 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec | CALLE EMILIANO ZAPATA COLONIA SANTA RITA, 43745 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE NOGAL Y , CERRADA DE SAUCE EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE EMILIANO ZAPATA UBICADO ENTRE LA CALLE NOGAL Y CERRADA DE SAU | -98.3043 | 20.0127
HID230402298467 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Santa Elena Paliseca | CALLE 20 DE NOVIEMBRE PUEBLO SANTA ELENA PALISECA, 43750 SANTA ELENA PALISECA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE EMILIANO ZAPATA Y CALLE 5 DE FEBRERO, PRIVADA 20 DE NOVIEMBRE EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE 20 DE N | -98.243 | 19.9932
HID230302254528 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec | CALLE SOLIDARIDAD COLONIA SANTA RITA, 43745 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE PETROLEROS Y AVENIDA PROGRESO, CERRADA SAN JOSÉ EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE SOLIDARIDAD Y SE UBICA ENTRE LA CALLE PETROLE | -98.3049 | 20.023
HID230302254748 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Chacalapa | CALLE PRINCIPAL EJIDO CHACALAPA, 43749 CHACALAPA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN EL CAMINO DE ACCESO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE CHACALAPA EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO FRENTE A LA CAPI | -98.1671 | 20.0764
HID230402281899 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | La Cañada | CALLE CAOBA ROBLE Y CIPRES EJIDO LA CAÑADA, 43750 LA CAÑADA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE PINO Y CALLE CEDRO, EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LAS CALLES CAOBA ROBLE Y CIPRES UBICADAS ENTRE LAS CALLES PINO Y CEDRO A 8 | -98.2922 | 19.9201
HID230402285935 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Texcaltepec | AVENIDA 1 BARRIO TEXCALTEPEC, 43740 TEXCALTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE PINO Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA AVENIDA 1 UBICADA ENTRE LA CALLE PINO Y APROXIMADAMENTE A 80.00 METROS AL NORTE SE ENCUENTRA | -98.3284 | 20.028
HID230402291569 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec | AVENIDA MANZANOS COLONIA SANTA RITA, 43745 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE JACARANDAS, CERRADA LOS PINOS EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE MANZANOS UBICADO ENTRE LAS CALLES LOS PINOS Y | -98.3025 | 20.0112
HID230302251739 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec | CALLE NICANOR GUZMÁN COLONIA CUAUTEPEC DE HINOJOSA CENTRO, 43740 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE BENITO JUÁREZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO, AVENIDA CORREGIDORA EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA 2DA CALLE PROFESOR N | -98.3073 | 20.0369
HID230302254052 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | El Aserradero | CALLE PINOS RANCHERIA EL ASERRADERO, 43750 EL ASERRADERO, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , CALLE OCALES EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE PINOS UBICADA ENTRE LA CALLE OCALES APROXIMADAMENTE A 250.00 METROS DEL AUDI | -98.3271 | 19.9569
HID230402281676 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | San Lorenzo Sayula | CALLE NICOLAS BRAVO PUEBLO SAN LORENZO SAYULA, 43740 SAN LORENZO SAYULA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE ALLENDE Y , CALLE PINO SUAREZ EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE NICOLAS BRAVO UBICADO ENTRE LAS CALLES ALLEN | -98.2928 | 19.9876
HID230402285815 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec | CALLE IGNACIO ALLENDE RANCHERIA EL OJITO DE AGUA, 43748 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE TEPETATES Y , CALLE LOMAS EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE UBICADA ENTRE LA CALLE TEPETATES Y CAL | -98.2966 | 20.0166
HID230402285824 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Guadalupe Victoria | AVENIDA DOS RÍOS COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 43740 GUADALUPE VICTORIA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE RÍO LERMA Y , CALLE RÍO BLANCO EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA AVENIDA DOS RÍOS UBICADO ENTRE LA CALLE RÍO LERMA Y | -98.2691 | 20.0399
HID230402293567 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Santa Elena Paliseca | CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SANTA ELENA PALISECA, 43750 SANTA ELENA PALISECA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ UBICADO APROXIMADAMENTE A 900.00 METROS AL NORESTE DEL | -98.2444 | 20.002
HID230202224536 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cebaditas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CEBADITAS, 43747 CEBADITAS, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CAMINO ALMOLOYA - CIMA DE TOGO Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA SOBRE LA CALLE PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CEBADITAS Y SE UBICA ENTRE EL | -98.2422 | 20.0225
HID230302252892 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Lomas de Ojuila | CALLE FRENTE A LA TELESECUNDARIA RANCHERIA LOMAS DE OJUILA, 43750 LOMAS DE OJUILA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA SOBRE LA CALLE DE LA TELESECUNDARIA 482 PLANTEL LOMAS DE OJUILA APROXIMADA | -98.3184 | 19.8737
HID230402281847 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Santa María Nativitas | CALLEJON HIDALGO PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 43740 SANTA MARÍA NATIVITAS, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE AVENIDA MIGUEL HIDALGO Y , CALLE REFORMA EL PROYECTO SE EJECUTARA EN EL CALLEJÓN HIDALGO NORTE UBICADO ENTRE LA AV | -98.2998 | 20.0422
HID230402285797 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec | CALLE PIRULES PUEBLO SANTA RITA, 43745 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE LOS PINOS Y CALLE ENCINOS, CALLE MANZANOS EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE PIRULES ENTRE LAS CALLES LOS PINOS Y ENCINOS CON CALLE P | -98.3028 | 20.012
HID230402291759 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Chapultepec la Palma | BARRIO CHAPULTEPEC LA PALMA, 43750 CHAPULTEPEC LA PALMA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN EN BARRIO DE CHAPULTEPEC PERTENECIENTE A LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO SAYULA Y SE ENCUENTRA UBICAD | -98.2898 | 19.9752
HID230402293884 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Tezoquipa | CALLE JESÚS REYES HÉROLES EJIDO TEZOQUIPA, 43740 TEZOQUIPA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE VA EJECUTAR EN LA CALLE JESÚS REYES HÉROLES UBICADO APROXIMADAMENTE A 70.00 METROS DE LA IGLESI PERTENECIEN | -98.3375 | 20.0268
HID230402294119 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Santa María Nativitas | CALLE BENITO JUÁREZ PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 43740 SANTA MARÍA NATIVITAS, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE PINOS Y , CALLE CUAUHTEMOC EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LAS CALLES BENITO JUÁREZ Y PINOS UBICADO ENTRE LA | -98.3002 | 20.036
HID230402331130 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec | PRIVADA 1RA DE INDEPENDENCIA COLONIA CUAUTEPEC DE HINOJOSA CENTRO, 43740 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLEJON ÁLVARO OBREGÓN Y AVENIDA INDEPENDENCIA, CALLE MIGUEL HIDALGO EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA PRIVAD | -98.3107 | 20.0385
HID230402285996 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Texcaltepec | CALLE BENITO JUÁREZ BARRIO TEXCALTEPEC, 43740 TEXCALTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE ENCINOS Y CALLE LÓPEZ MATEOS, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE BENITO JUÁREZ UBICADO ENTRE LAS CALL | -98.3227 | 20.0286
HID230402293460 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Santa María Nativitas | CALLE ZARAGOZA PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 43740 SANTA MARÍA NATIVITAS, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE AVENIDA 8 DE SEPTIEMBRE Y , CALLE 16 DE SEPTIEMBRE EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE ZARAGOZA UBICADO ENTRE LA AV | -98.2933 | 20.046
HID230302254082 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Loma Bonita | CALLE LOS GIRASOLES COLONIA LOMA BONITA, 43748 LOMA BONITA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE GIRASOLES UBICADA APROXIMADAMENTE A 700.00 METROS DE LA IGLESIA PERTENECIENTE A LA LO | -98.3106 | 20.0556
HID230402298557 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | El Tepeyac | CALLE VERACRUZ BARRIO EL TEPEYAC, 43740 EL TEPEYAC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE DURANGO, CALLE SINALOA EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE VERACRUZ UBICADA ENTRE LAS CALLES NAYARIT Y DURANGO CON C | -98.311 | 20.0488
HID230402301750 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Tecocomulco de Juárez | CALLE PRINCIPAL EJIDO TECOCOMULCO DE JUÁREZ, 43750 TECOCOMULCO DE JUÁREZ, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE PRINCIPAL DEL ACCESO A LA PALMA APROXIMADAMENTE A 500.00 METROS SE LOCA | -98.3404 | 19.906
HID230302247941 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec | CALLE JACARANDAS COLONIA SANTA RITA, 43745 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE JACRANDAS Y , CALLE CIPRÉS EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE JACARANDAS Y SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS CALLES JACARANDAS Y CI | -98.3024 | 20.0093
HID230302253918 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Guadalupe Victoria | CALLE GUADALUPE VICTORIA-CIMA DE TOGO PUEBLO GUADALUPE VICTORIA, 43740 GUADALUPE VICTORIA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE 21 DE MARZO Y AVENIDA PEMEX, CALLE JUAN C. DORIA EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CARRETERA GUAD | -98.2594 | 20.0293
HID230402285809 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Guadalupe Victoria | CALLE AMÉRICA COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 43740 GUADALUPE VICTORIA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE DOS RÍOS Y , CALLE GUADALAJARA EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE AMÉRICA LA CUAL SE ENCUENTRA UBICADA ENTRE LA CA | -98.2679 | 20.0381
HID230402331135 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Santa Elena Paliseca | PROLONGACION PRIMERA DE MAYO PUEBLO SANTA ELENA PALISECA, 43750 SANTA ELENA PALISECA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE PRIMERA DE MAYO Y CALLE MANUEL FERMÍN RIVERA, CALLE PLUTARCO ELÍAS CALLES EL PROYECTO SE EJEEUTARA E | -98.2373 | 19.9976
HID230302253338 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec | CALLE FLAMINGOS COLONIA EL PEDREGAL 2A. SECCIÓN, 43740 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE ÁGUILA Y CALLE CISNE, CALLE CANARIO EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE FLAMINGOS UBICADO ENTRE LA S CALLES ÁGUILA Y C | -98.3365 | 20.0506
HID230302254144 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Santa Elena Paliseca | CALLE PRINCIPAL PUEBLO SANTA ELENA PALISECA, 43750 SANTA ELENA PALISECA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE MANUEL FERMIN RIVERA Y CALLE GUSTAVO DÍAZ ORDAZ, CALLE PRIMERA DE MAYO EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE PRIN | -98.2326 | 19.9966
HID230302254459 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | San Juan Hueyapan | CALLE SAN PEDRO PUEBLO SANTA ELENA PALISECA, 43750 SAN JUAN HUEYAPAN, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE SAN LUCAS Y CALLE SAN JUAN DE DIOS, CALLE SAN ANTONIO ELPROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE SAN PEDRO UBICADO ENTRE L | -98.2801 | 20.0264
HID230302254720 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | El Capulín | CALLE SAN ISIDRO EJIDO EL CAPULÍN, 43740 EL CAPULÍN, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE SAN ISIDRO APROXIMADAMENTE A 40.00 METROS AL ESTE SE ENCUENTRA LA IGLESEIA DE SAN ISIDRO Y A | -98.2705 | 20.0066
HID230402285895 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Las Palmas | CALLE LA PALMA COLONIA LAS PALMAS, 43748 LAS PALMAS, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CAMINO A LAS PALMAS Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE LA PALAMA UBICADA ENTRE EL CAMINO PRINCIPAL DE ACCESO A LA LOCALIDAD A PRO | -98.2774 | 20.0585
HID230402291188 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Almoloya | CALLE PORFIRIO DÍAZ COLONIA ALMOLOYA, 43740 ALMOLOYA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE PEDRO DE HINOJOSA Y CALLE MIGUEL ALEMÁN, EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE PORFIRIO DÍAZ Y MIGUEL ALEMÁN UBICADO ENTRE LAS CAL | -98.3195 | 20.0178
HID230402291259 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec | CALLE LA ERMITA COLONIA SANTA RITA, 43745 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE Y CALLE LOMAS, CALLE ISABEL LA CATOLICA EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LAS CALLES LA ERMITA ALBORADA Y LOMAS UBICADO EN | -98.2975 | 20.0142
HID230402294184 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Tecocomulco de Juárez | CALLE INDEPENDENCIA EJIDO TECOCOMULCO DE JUÁREZ, 43750 TECOCOMULCO DE JUÁREZ, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 5 DE FEBRERO, CALLE BENITO JUÁREZ EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LAS CALLES INDEPE | -98.3525 | 19.9058
HID230402331133 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Almoloya | CALLE YUCATÁN COLONIA ALMOLOYA, 43740 ALMOLOYA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE AVENIDA MÉXICO Y CALLE COLIMA, CALLE DURANGO EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE YUCATÁN UBICADA ENTRE LA AVENIDA MÉXICO Y CALLE COLIMA CON CA | -98.3176 | 20.0219

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
HID230402312566 | Obra | MCH/FAISM/AD-094/23 | Alan Garza Canales | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 507902.43 | 507902.43
HID230402331141 | Obra | MCH/FIBAN/AD-010/23 | Andrés Maldonado Yáñez | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 1097771.9 | 1097771.9
HID230402331140 | Obra | MCH/FIBAN/AD-009/23 | Grupo Hoki, Diseño, Desarrollo y Construcción, S.A. de C.V. | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 380867.66 | 380867.66
HID230402331138 | Obra | MCH/FIBAN/AD-006/23 | Leoncio Rodrigo Márquez González | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 315698.73 | 315698.73
HID230402331137 | Obra | MCH/FIBAN/AD-005/23 | Marco Antonio Arévalo Garrido | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 360141.31 | 382305.31
HID230402331124 | Obra | MCH/FIBAN/AD-001/23 | Comercializadora y Transportes San Javier S.A. de C.V. | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 971140.91 | 971140.91
HID230402331448 | Obra | MCH/FAISM-RF/AD-098/23 | Edificaciones y Proveedores de la Construcción Sinai, S.A. de C.V. | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 274027.24 | 274027.24
HID230402331445 | Obra | MCH/FAISM-RF/AD-092/23 | Constructor Escala, Arquitectura e Ingeniería Integral, S.A. de C.V. | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 651548.09 | 651548.09
HID230402331444 | Obra | MCH/FAISM-RF/AD-101/23 | Marco Antonio Arévalo Garrido | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 573211.32 | 573211.32
HID230402331290 | Obra | MCH/FIBAN/AD-019/23 | Kruszec, S. de R.L. de C.V. | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 493221.14 | 493221.14
HID230402331286 | Obra | MCH/FIBAN/AD-021/23 | Marco Antonio Arévalo Garrido | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 314180.6 | 314180.6
HID230402331238 | Obra | MCH/FIBAN/AD-020/23 | Lázaro Márquez Ríos | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 469452.44 | 469452.44
HID230402331236 | Obra | MCH/FIBAN/AD-022/23 | Ernesto Chilino Vite | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 423106.37 | 423106.37
HID230402331217 | Obra | MCH/FIBAN/AD-012/23 | Rigoberto Cruz Hernández | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 932975.67 | 932975.67
HID230402331215 | Obra | MCH/FIBAN/AD-014/23 | Grupo Constructor Coframen, S.A. de C.V. | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 202684.19 | 202684.19
HID230402312453 | Obra | MCH/FAISM/AD-091/23 | Alan Garza Canales | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 199342.89 | 199342.89
HID230402331139 | Obra | MCH/FIBAN/AD-007/23 | Sabas Luis Carmona Vera | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 317863.58 | 317863.58
HID230402331608 | Obra | MCH/FIBAN/AD-024/23 | Alan Garza Canales | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 951055.63 | 951055.63
HID230402331247 | Obra | MCH/FIBAN/AD-023/23 | Servicios de la Construcción Integral y Consultoría Ambiental, S.A. de C.V. | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 836235.58 | 836235.58
HID230402307462 | Obra | MCH/FAISM/AD-086/23 | Octavio Márquez Guzmán | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 387648.03 | 387648.03
HID230402315632 | Obra | MCH/FAISM/AD-097/23 | Lázaro Márquez Ríos | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 592617.26 | 592617.26
HID230402307548 | Obra | MCH/FAISM/AD-085/23 | Edgar Macías García | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 343948.98 | 343948.98
HID230402314836 | Obra | MCH/FAISM/AD-100/23 | Grupo Constructor y Comercializador Gitav, S.A. de C.V. | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 554250.53 | 554250.53
HID230402312761 | Obra | MCH/FAISM/AD-095/23 | Ernesto Chilino Vite | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 401724.95 | 401724.95
HID230402312333 | Obra | MCH/FAISM/AD-099/23 | Ingenieros Constructores de la Sierra, S.A. de C.V. | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 505608.3 | 505608.3
HID230402322310 | Obra | MCH/PROAGUA/IR-001/23 | HGO HIDRÁULICA, S.A. DE C.V. | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 3426874.91 | 3426874.91
HID230402293619 | Obra | MCH/FAISM/AD-068/23 | Ángel Sabas Morales Cerón | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 809849.79 | 809849.79
HID230402331273 | Obra | MCH/FIBAN/AD-017/23 | Paul Eduardo Moreno Lira | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 664910.46 | 664910.46
HID230402331259 | Obra | MCH/FIBAN/AD-016/23 | Paul Eduardo Moreno Lira | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 754132.7 | 754132.7
HID230402331254 | Obra | MCH/FIBAN/AD-018/23 | Paul Eduardo Moreno Lira | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 1342677.91 | 1342677.91
HID230402300488 | Obra | MCH/FAISM/AD-081/23 | Paul Eduardo Moreno Lira | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 495470.27 | 495470.27
HID230402306800 | Obra | MCH/FAISM/AD-088/23 | Paul Eduardo Moreno Lira | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 403465.23 | 403465.23
HID230402298613 | Obra | MCH/FAISM/AD-080/23 | Paul Eduardo Moreno Lira | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 479384.4 | 479384.4
HID230402298467 | Obra | MCH/FAISM/AD-078/23 | Paul Eduardo Moreno Lira | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 398776.2 | 398776.2
HID230302254528 | Obra | MCH/FAISM/AD-047/23 | Fernanda Hernández García | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 545392.15 | 545392.15
HID230302254748 | Obra | MCH/FAISM/AD-050/23 | Andrés Maldonado Yañez | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 1110848.94 | 1110848.94
HID230402281899 | Obra | MCH/FAISM/AD-053/23 | Constructor Escala, Arquitectura e Ingeniería Integral, S.A. de C.V. | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 1013861.7 | 1013861.7
HID230402285935 | Obra | MCH/FAISM/AD-059/23 | Fernanda Hernández García | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 664777.3 | 664777.3
HID230402291569 | Obra | MCH/FAISM/AD-063/23 | Edificaciones y Proveedores de la Construcción Sinai, S.A. de C.V. | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 497105.25 | 497105.25
HID230302251739 | Obra | MCH/FAISM/AD-038/23 | José Bautista Hernández | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 1167132.86 | 1167132.86
HID230302254052 | Obra | MCH/FAISM/AD-043/23 | Alan Garza Canales | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 691392.48 | 691392.48
HID230402281676 | Obra | MCH/FAISM/AD-051/23 | Oswaldo de Jesús Nava Barragán | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 799215.71 | 799215.71
HID230402285815 | Obra | MCH/FAISM/AD-056/23 | Constructor Escala, Arquitectura e Ingeniería Integral, S.A. de C.V. | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 784678.07 | 784678.07
HID230402285824 | Obra | MCH/FAISM/AD-057/23 | Edgar Morales Olivares | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 719785.95 | 719785.95
HID230402293567 | Obra | MCH/FAISM/AD-067/23 | Leoncio Rodrigo Márquez González | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 454525.9 | 454525.9
HID230202224536 | Obra | MCH/FAISM/AD-002/23 | José Bautista Hernández | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 661248.69 | 661248.69
HID230302252892 | Obra | MCH/FAISM/AD-032/23 | José Bautista Hernández | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 818973.89 | 818973.89
HID230402281847 | Obra | MCH/FAISM/AD-052/23 | María de los Ángeles Zapata Pérez | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 256993.72 | 256993.72
HID230402285797 | Obra | MCH/FAISM/AD-055/23 | Lázaro Márquez Ríos | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 707163.96 | 707163.96
HID230402291759 | Obra | MCH/FAISM/AD-064/23 | Marco Antonio Arévalo Garrido | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 247574.44 | 247574.44
HID230402293884 | Obra | MCH/FAISM/AD-069/23 | Sabas Luis Carmona Vera | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 512329.12 | 512329.12
HID230402294119 | Obra | MCH/FAISM/AD-071/23 | Paul Eduardo Moreno Lira | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 636266.98 | 636266.98
HID230402331130 | Obra | MCH/FIBAN/AD-002/23 | Octavio Márquez Guzmán | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 404655.27 | 404655.27
HID230402285996 | Obra | MCH/FAISM/AD-060/23 | Grupo Vada Promotor de Desarrollos Urbanos y Arquitectura, S.A. de C.V. | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 786137.12 | 786137.12
HID230402293460 | Obra | MCH/FAISM/AD-066/23 | Alan Garza Canales | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 1313740.16 | 1313740.16
HID230302254082 | Obra | MCH/FAISM/AD-044/23 | Andrés Maldonado Yañez | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 824220.43 | 824220.43
HID230402298557 | Obra | MCH/FAISM/AD-077/23 | Octavio Márquez Guzmán | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 317822.66 | 317822.66
HID230402301750 | Obra | MCH/FAISM/AD-075/23 | Ernesto Chilino Vite | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 320581.09 | 320581.09
HID230302247941 | Obra | MCH/FAISM/AD-012/23 | José Bautista Hernández | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 558318.61 | 558318.61
HID230302253918 | Obra | MCH/FAISM/AD-042/23 | Leoncio Rodrigo Márquez González | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 1115601.31 | 1115601.31
HID230402285809 | Obra | MCH/FAISM/AD-054/23 | Marco Antonio Arévalo Garrido | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 566487.6 | 566487.6
HID230402331135 | Obra | MCH/FIBAN/AD-004/23 | Leoncio Rodrigo Márquez González | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 164246.8 | 164246.8
HID230302253338 | Obra | MCH/FAISM/AD-037/23 | Infraestructura GC, S.A. de C.V. | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 724431.37 | 724431.37
HID230302254144 | Obra | MCH/FAISM/AD-045/23 | Alan Garza Canales | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 733384.48 | 733384.48
HID230302254459 | Obra | MCH/FAISM/AD-046/23 | Marco Antonio Arévalo Garrido | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 336828.83 | 336828.83
HID230302254720 | Obra | MCH/FAISM/AD-049/23 | Marco Antonio Arévalo Garrido | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 1439411.35 | 1439411.35
HID230402285895 | Obra | MCH/FAISM/AD-058/23 | Comercializadora y Transportes San Javier S.A. de C.V. | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 781133.97 | 781133.97
HID230402291188 | Obra | MCH/FAISM/AD-061/23 | Arturo Hernández Hernández | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 427033.5 | 427033.5
HID230402291259 | Obra | MCH/FAISM/AD-062/23 | Marco Antonio Arévalo Garrido | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 235602.8 | 235602.8
HID230402294184 | Obra | MCH/FAISM/AD-072/23 | Sabas Luis Carmona Vera | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 671971.76 | 671971.76
HID230402331133 | Obra | MCH/FIBAN/AD-003/23 | Marco Antonio Arévalo Garrido | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 148245.62 | 148245.62

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
HID230402312566 | 2023 | 4 | Centro(s) de salud | 1 | 1 | 0.05 | 5
HID230402331141 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 972.6 | 972.6 | 972.6 | 100
HID230402331140 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 419.22 | 419.22 | 419.22 | 100
HID230402331138 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 320 | 320 | 320 | 100
HID230402331137 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 381 | 381 | 381 | 100
HID230402331124 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 978.4 | 978.4 | 978.4 | 100
HID230402331448 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 247.35 | 247.35 | 12.37 | 5.001
HID230402331445 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 736.66 | 736.66 | 36.83 | 4.9996
HID230402331444 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 546 | 546 | 27.3 | 5
HID230402331290 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 646.44 | 646.44 | 32.32 | 4.9997
HID230402331286 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 332 | 332 | 16.6 | 5
HID230402331238 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 427.57 | 427.57 | 21.38 | 5.0004
HID230402331236 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 30 | 30 | 1.5 | 5
HID230402331217 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 957.31 | 957.31 | 191.46 | 19.9998
HID230402331215 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 340 | 340 | 68 | 20
HID230402312453 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 390.5 | 390.5 | 19.53 | 5.0013
HID230402331139 | 2023 | 4 | Metros lineales | 340 | 340 | 340 | 100
HID230402331608 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 767.66 | 767.66 | 38.38 | 4.9996
HID230402331247 | 2023 | 4 | Metros lineales | 678 | 678 | 33.9 | 5
HID230402307462 | 2023 | 4 | Metros lineales | 461 | 461 | 92.2 | 20
HID230402315632 | 2023 | 4 | Metros lineales | 60 | 60 | 3 | 5
HID230402307548 | 2023 | 4 | Metros lineales | 312.74 | 312.74 | 62.55 | 20.0006
HID230402314836 | 2023 | 4 | Tanque(s) | 1 | 1 | 0.05 | 5
HID230402312761 | 2023 | 4 | Metros lineales | 458.19 | 458.19 | 22.91 | 5.0001
HID230402312333 | 2023 | 4 | Metros lineales | 2301.5 | 2301.5 | 115.08 | 5.0002
HID230402322310 | 2023 | 4 | Pozo(s) | 1 | 1 | 0.05 | 5
HID230402293619 | 2023 | 4 | Metros lineales | 252.5 | 252.5 | 252.5 | 100
HID230402331273 | 2023 | 4 | Metros lineales | 856 | 856 | 42.8 | 5
HID230402331259 | 2023 | 4 | Metros lineales | 519 | 519 | 25.95 | 5
HID230402331254 | 2023 | 4 | Metros lineales | 453 | 453 | 22.65 | 5
HID230402300488 | 2023 | 4 | Metros lineales | 327 | 327 | 327 | 100
HID230402306800 | 2023 | 4 | Metros lineales | 253 | 253 | 50.6 | 20
HID230402298613 | 2023 | 4 | Metros lineales | 119 | 119 | 119 | 100
HID230402298467 | 2023 | 4 | Metros lineales | 350 | 350 | 350 | 100
HID230302254528 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 597.66 | 597.66 | 597.66 | 100
HID230302254748 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1080 | 1080 | 1080 | 100
HID230402281899 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1350.27 | 1350.27 | 1350.27 | 100
HID230402285935 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 865.66 | 865.66 | 865.66 | 100
HID230402291569 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 508.06 | 508.06 | 508.06 | 100
HID230302251739 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1017.39 | 1017.39 | 1017.39 | 100
HID230302254052 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 808.19 | 808.19 | 808.19 | 100
HID230402281676 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 797.22 | 797.22 | 797.22 | 100
HID230402285815 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 884 | 884 | 884 | 100
HID230402285824 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 845.14 | 845.14 | 845.14 | 100
HID230402293567 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 450 | 450 | 450 | 100
HID230202224536 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 720 | 100
HID230302252892 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 792.84 | 792.84 | 792.84 | 100
HID230402281847 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 297.66 | 297.66 | 297.66 | 100
HID230402285797 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 778.44 | 778.44 | 778.44 | 100
HID230402291759 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 710 | 710 | 710 | 100
HID230402293884 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 595.85 | 595.85 | 595.85 | 100
HID230402294119 | 2023 | 4 | Metros lineales | 628 | 628 | 628 | 100
HID230402331130 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 389.1 | 389.1 | 389.1 | 100
HID230402285996 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 870.48 | 870.48 | 870.48 | 100
HID230402293460 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1404.2 | 1404.2 | 1404.2 | 100
HID230302254082 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 909.4 | 909.4 | 909.4 | 100
HID230402298557 | 2023 | 4 | Metros lineales | 231.89 | 231.89 | 231.89 | 100
HID230402301750 | 2023 | 4 | Metros lineales | 740 | 740 | 740 | 100
HID230302247941 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 629.14 | 629.14 | 629.14 | 100
HID230302253918 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1260.9 | 1260.9 | 1260.9 | 100
HID230402285809 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 640 | 640 | 640 | 100
HID230402331135 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 134.1 | 134.1 | 134.1 | 100
HID230302253338 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 965.6 | 965.6 | 965.6 | 100
HID230302254144 | 2023 | 4 | Metros lineales | 682 | 682 | 682 | 100
HID230302254459 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 444 | 444 | 444 | 100
HID230302254720 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 1295 | 1295 | 1295 | 100
HID230402285895 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 787.08 | 787.08 | 787.08 | 100
HID230402291188 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 425.83 | 425.83 | 425.83 | 100
HID230402291259 | 2023 | 4 | Metros lineales | 480 | 480 | 480 | 100
HID230402294184 | 2023 | 4 | Metros lineales | 735 | 735 | 735 | 100
HID230402331133 | 2023 | 4 | Metros Cuadrados | 149.5 | 149.5 | 149.5 | 100

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".