## Reporte final
DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | DETALLE_PROYECTO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCE_FINANCIERO | AVANCES_FISICOS | FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES | OBSERVACIONES
CICLO | TRIMESTRE | FOLIO | CATEGORIA | MONTO_GLOBAL_APROBADO | FUENTES_FINANCIAMIENTO | NOMBRE | ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | ENTIDAD_RESPONSABLE | ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | MUNICIPIO_RESPONSABLE | TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | CLASIFICACION | SUBCLASIFICACION | INSTITUCION_EJECUTORA | NUMERO_PROYECTO | POBLACION_BENEFICIADA | MUJERES | HOMBRES | BENEFICIARIOS | METAS | TIPO_GEOREFERENCIA | GEOREFERENCIAS | FECHA_INICIO | FECHA_TERMINO | RECAUDADO | COMPROMETIDO | DEVENGADO | EJERCIDO | PAGADO | CONTRATOS | AVANCES_FISICOS | CARPETA_FOTOS | ESTATUS | FLUJO | OBSERVACIONES_CAPTURISTA | OBSERVACIONES_REVISION
2024 | 2 | HID240202385380 | Proyecto de inversión | 1109732.06 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1109732.06, modificado:1109732.06}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE COLIMA EN LA LOCALIDAD DE EL TEPEYAC - 125237 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 125237 | S | 82 | 78 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1076.6, meta_modificada:1076.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:33, direccion:CALLE COLIMA BARRIO EL TEPEYAC, 43740 EL TEPEYAC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE SAN LUIS POTOSÍ, CALLE GUANAJUATO EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE COLIMA UBICADO ENTRE LAS CALLES QINTANA ROO, lon:-98.31706958, lat:20.05111633}} | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 1109732.06 | 1109732.06 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-011/24, contratista:Dianella Ortiz Mendoza, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:1109732.06, importe_modificado:1109732.06}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:107.66}} | {2385380/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | HID240202367737 | Proyecto de inversión | 412548.29 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:412548.29, modificado:412548.29}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE RICARDO FLORES MAGÓN EN LA LOCALIDAD DE ALMOLOYA - 70663 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 70663 | S | 50 | 60 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:443.25, meta_modificada:443.25}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:39, direccion:CALLE RICARDO FLORES MAGÓN COLONIA ALMOLOYA, 43740 ALMOLOYA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE HIDALGO EL PROYECTO A EJECUTAR EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE, lon:-98.31659878, lat:20.01938893}} | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 412548.29 | 412548.29 | 123764.49 | 123764.49 | 123764.49 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-005/24, contratista:Arturo Hernández Hernández, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:412548.29, importe_modificado:412548.29}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:398.93}} | {2367737/proyecto_INICIO, 2367737/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | HID240202380125 | Proyecto de inversión | 859688.26 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:859688.26, modificado:859688.26}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DRA. ALINA SANTILLAN GUZMÁN EN COLONIA FRANCISCO VILLA - 107584 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 107584 | S | 29 | 26 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:755.22, meta_modificada:755.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE DRA. ALINA SANTILLAN GUZMAN COLONIA FRANCISCO VILLA, 43740 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE NICANOR GUZMAN EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE DRA. ALI, lon:-98.30601036, lat:20.03556373}} | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 859688.26 | 859688.26 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-013/24, contratista:Dianella Ortiz Mendoza, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:859688.26, importe_modificado:859688.26}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:37.76}} | {2380125/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | HID240202379474 | Proyecto de inversión | 379520.84 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:379520.84, modificado:379520.84}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLEJÓN GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA NATIVITAS - 107188 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 107188 | S | 35 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:336.6, meta_modificada:336.6}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:29, direccion:CALLEJON GUERRERO PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 43740 SANTA MARÍA NATIVITAS, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , CALLE GUERRERO EL PROYECTO SE EJECUTARA EN EL CALLEJÓN GUERRERO UBICADO ENTRE LAS CALL, lon:-98.29612939, lat:20.04123236}} | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 379520.84 | 379520.84 | 113856.25 | 113856.25 | 113856.25 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-010/24, contratista:Agustín Saab Medina, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:379520.84, importe_modificado:379520.84}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.66}} | {2379474/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | HID240202379067 | Proyecto de inversión | 1178639.14 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1178639.14, modificado:1178639.14}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CHACALAPA - 104079 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 104079 | S | 173 | 166 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:990.0, meta_modificada:990.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:10, direccion:CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO CHACALAPA, 43749 CHACALAPA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHACALAPA Y EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADMENTE A , lon:-98.16317751, lat:20.07919259}} | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 1178639.14 | 1178639.14 | 353591.74 | 353591.74 | 353591.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-009/24, contratista:Dianella Ortiz Mendoza, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:1178639.14, importe_modificado:1178639.14}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:99.0}} | {2379067/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | HID240202379816 | Proyecto de inversión | 1203853.37 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1203853.37, modificado:1203853.37}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CAMINO PRINCIPAL EN LA LOCALIDAD DE EL JARILLAL - 106588 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 106588 | S | 92 | 79 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1050.0, meta_modificada:1050.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:81, direccion:CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA EL JARILLAL, 43749 EL JARILLAL, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CARRETERA SANTA MARÍA NATIVITAS-CHACALAPA Y , EL PROYECTO QUE SE EJECUTARA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL JARILL, lon:-98.2166009, lat:20.04985421}} | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 1203853.37 | 1203853.37 | 361156 | 361156 | 361156 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-007/24, contratista:Octavio Márquez Guzmán, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:1203853.37, importe_modificado:1203853.37}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:525.0}} | {2379816/proyecto_INICIO, 2379816/proyecto_PROCESO, 2379816/proyecto_INICIO, 2379816/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | HID240202371025 | Proyecto de inversión | 496772.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:496772.48, modificado:496772.48}} | CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE RÍO COLORADO Y MAR MEDITERRANEO EN BARRIO DOS RÍOS - 81120 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Agua y saneamiento | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 81120 | S | 67 | 63 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, meta:319.0, meta_modificada:319.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:CALLE RÍO COLORADO COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 43740 GUADALUPE VICTORIA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE RÍO TIGRIS Y CALLE MAR NEGRO, CALLE MAR MEDITERRANEO EL PROYECTO QUE SE EJECUTARA EN LAS CALLES RÍO COLORADO Y M, lon:-98.26464403, lat:20.04258762}} | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 496772.48 | 496772.48 | 490348.7 | 149031.74 | 149031.74 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-004/24, contratista:Octavio Márquez Guzmán, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:496772.48, importe_modificado:496772.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros lineales, avance:319.0}} | {2371025/proyecto_INICIO, 2371025/proyecto_PROCESO, 2371025/proyecto_FIN, 2371025/proyecto_PROCESO, 2371025/proyecto_FIN, 2371025/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | HID240202368636 | Proyecto de inversión | 294575.33 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:294575.33, modificado:294575.33}} | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE VICENTE GUERRERO EN COLONIA TEPANTITLA - 71609 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 71609 | S | 40 | 50 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:226.54, meta_modificada:226.54}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO TEPANTITLA, 43740 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE CHAMIZAL, CALLE NIÑO ARTILLERO EL PROYECTO QUE SE EJECUTARA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA UBIC, lon:-98.34728963, lat:20.05484238}} | 2024-06-01 | 2024-07-15 | 294575.33 | 294575.33 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-002/24, contratista:Octavio Márquez Guzmán, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:294575.33, importe_modificado:294575.33}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:203.89}} | {2368636/proyecto_INICIO, 2368636/proyecto_PROCESO, 2368636/proyecto_INICIO, 2368636/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | HID240202369455 | Proyecto de inversión | 742191.83 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:742191.83, modificado:742191.83}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE VICENTE GERRERO EN COLONIA EL PEDREGAL - 74289 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 74289 | S | 23 | 27 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:642.66, meta_modificada:642.66}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA EL PEDREGAL 2A. SECCIÓN, 43740 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE INSURGENTES Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA EL PROYECTO A EJECUTARSE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA UBI, lon:-98.34004535, lat:20.04935434}} | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 742191.83 | 742191.83 | 732594.52 | 222657.55 | 222657.55 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-003/24, contratista:Octavio Márquez Guzmán, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:742191.83, importe_modificado:742191.83}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:642.66}} | {2369455/proyecto_INICIO, 2369455/proyecto_PROCESO, 2369455/proyecto_FIN, 2369455/proyecto_PROCESO, 2369455/proyecto_FIN, 2369455/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | HID240202369542 | Proyecto de inversión | 837469.46 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:837469.46, modificado:837469.46}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CAMINO DE ACCESO A LA LOCALIDAD DE CEBADITAS - 74608 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Transportes y vialidades | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 74608 | S | 99 | 101 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:720.0, meta_modificada:720.0}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:40, direccion:CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CEBADITAS, 43747 CEBADITAS, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN EL CAMINO PRINCIPAL AL ACCESO A LA LOCALIDAD DE CEBADITAS Y SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 5, lon:-98.24258603, lat:20.02130942}} | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 837469.46 | 837469.46 | 251240.84 | 251240.84 | 251240.84 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-006/24, contratista:José Bautista Hernández, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:837469.46, importe_modificado:837469.46}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:72.0}} | {2369542/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | HID240202368315 | Proyecto de inversión | 1041591.47 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1041591.47, modificado:1041591.47}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE HIDALGO EN LA LOCALIDAD DE TEZONCUALPAN - 72700 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 72700 | S | 50 | 70 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:906.53, meta_modificada:906.53}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:34, direccion:CALLE HIDALGO EJIDO TEZONCUALPAN, 43750 TEZONCUALPAN, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MÉXICO, CALLE MORELOS EL PROYECTO A EJECUTAR EN LA CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS CALLES JALISCO Y MÉ, lon:-98.27560671, lat:19.96372002}} | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 1041591.47 | 1041591.47 | 312477.44 | 312477.44 | 312477.44 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-014/24, contratista:Leoncio Rodrigo Márquez González, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:1041591.47, importe_modificado:1041591.47}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:45.33}} | {2368315/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | HID240202372583 | Proyecto de inversión | 486105.28 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:486105.28, modificado:486105.28}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE INDEPENDENCIA EN COLONIA FRANCISCO VILLA - 85581 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 85581 | S | 20 | 25 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:411.42, meta_modificada:411.42}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA FRANCISCO VILLA, 43740 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE PRIVADA ORIENTE Y PRIVADA DEL ROSAL, CALLE 5 DE MAYO EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE INDEPENDENCIA UBICADA ENTRE LAS PRIVADA, lon:-98.3061372, lat:20.0329825}} | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 486105.28 | 486105.28 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-008/24, contratista:Dianella Ortiz Mendoza, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:486105.28, importe_modificado:486105.28}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:287.99}} | {2372583/proyecto_INICIO, 2372583/proyecto_PROCESO, 2372583/proyecto_INICIO, 2372583/proyecto_PROCESO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | HID240202369197 | Proyecto de inversión | 535426.57 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:535426.57, modificado:535426.57}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE INDEPENDENCIA EN COLONIA LA ESPERANZA - 73460 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 73460 | S | 28 | 23 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:479.22, meta_modificada:479.22}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE INDEPENDENCIA COLONIA LA ESPERANZA, 43740 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE BENITO JUÁREZ EL PROYECTO QUE SE EJECUTARA EN LA CALLE INDEPENDENCIA SE ENC, lon:-98.33669637, lat:20.05837162}} | 2024-06-01 | 2024-07-30 | 535426.57 | 535426.57 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-001/24, contratista:Fernanda Hernández García, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:535426.57, importe_modificado:535426.57}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:431.3}} | {2369197/proyecto_PROCESO, 2369197/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | HID240202391543 | Proyecto de inversión | 773971.16 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:773971.16, modificado:773971.16}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE MÉXICO EN BARRIO BUEN PAÍS - 158858 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 158858 | S | 40 | 35 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:665.58, meta_modificada:665.58}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:CALLE MÉXICO COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 43740 GUADALUPE VICTORIA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE AVENIDA MÉXICO Y CALLE ARGENTINA, EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE MÉXICO UBICADA ENTRE LA AVENIDA MÉXICO Y LA CALLE AR, lon:-98.26202953, lat:20.02446315}} | 2024-06-10 | 2024-08-08 | 773971.16 | 773971.16 | 232191.35 | 232191.35 | 232191.35 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-015/24, contratista:TERESA DE JESÚS MIRANDA OSTRIA, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:773971.16, importe_modificado:773971.16}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:33.28}} | {2391543/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | HID240202393277 | Proyecto de inversión | 1412520.48 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:1412520.48, modificado:1412520.48}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN AV. DOS RÍOS EN BARRIO DOS RÍOS - 167755 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 167755 | S | 45 | 40 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:1230.82, meta_modificada:1230.82}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:12, direccion:AVENIDA DOS RÍOS COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 43740 GUADALUPE VICTORIA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , CALLE RÍO BLANCO EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA AVENIDA DOS RÍOS UBICADO EN EL BARRIO DOS RÍOS CON CALLE POSTERIO, lon:-98.26964365, lat:20.041106}} | 2024-06-10 | 2024-08-08 | 1412520.48 | 1412520.48 | 423756.14 | 423756.14 | 423756.14 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-012/24, contratista:Marco Antonio Arévalo Garrido, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:1412520.48, importe_modificado:1412520.48}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:123.08}} | {2393277/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | HID240202393618 | Proyecto de inversión | 209353.09 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:209353.09, modificado:209353.09}} | CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS - 169231 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 169231 | S | 100 | 120 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:326.24, meta_modificada:326.24}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:29, direccion:CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 43740 SANTA MARÍA NATIVITAS, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE ADOLFO L, lon:-98.28739807, lat:20.03617044}} | 2024-06-10 | 2024-07-09 | 209353.09 | 209353.09 | 0 | 0 | 0 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-017/24, contratista:Grupo Constructor Coframen, S.A. de C.V., convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:209353.09, importe_modificado:209353.09}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:16.31}} | {2393618/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}}
2024 | 2 | HID240202393489 | Proyecto de inversión | 689408.1 | {ff1: {ciclo_recurso:2024, ramo:33, modalidad:I, prog_pres:4, tipo_recurso:FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS), prog_estatal_mun:FAIS municipal, monto:689408.1, modificado:689408.1}} | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN HIDRÁULICA EN CALLE DE SAUCES EN COLONIA SANTA RITA - 168687 | 13 | Hidalgo | 16 | Cuautepec de Hinojosa | Proyecto de Inversión de Infraestructura Social | Urbanización | Sin identificar | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 168687 | S | 38 | 32 | 0 | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, meta:653.29, meta_modificada:653.29}} | 1 | {geo1: {cve_municipio:16, localidad:1, direccion:CALLE SAUCES COLONIA SANTA RITA, 43745 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE MANZANOS, EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE SAUCES UBICADO ENTRE LAS CALLES PROGRESO Y MANZANOS APROXIMADAMENTE A , lon:-98.30200073, lat:20.01448901}} | 2024-06-10 | 2024-08-08 | 689408.1 | 689408.1 | 206822.43 | 206822.43 | 206822.43 | {ctto1: {tipo_obra:Obra, numero_contrato:MCH/FAISM/AD-016/24, contratista:Teresa de Jesús Miranda Ostria, convocante:Municipio de Cuautepec de Hinojosa, monto:689408.1, importe_modificado:689408.1}} | {meta1: {unidad_medida:Metros Cuadrados, avance:32.66}} | {2393489/proyecto_INICIO} | En Ejecución | Validado avances | Sin observaciones | {obs1: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs2: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs3: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}, obs4: {observación:Se valida sin constatar evidencia Física, trimestre:2.0, usuario:margothriverav, fecha:2024-07-18}}

## Fuentes de Financiamiento
FOLIO | TIPO DE RECURSO | CICLO DEL RECURSO | RAMO | PROGRAMA PRESUPUESTARIO | PROGRAMA ESTATAL O MUNICIPAL/COMPONENTE FAIS | APROBADO | MODIFICADO
HID240202385380 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1109732.06 | 1109732.06
HID240202367737 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 412548.29 | 412548.29
HID240202380125 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 859688.26 | 859688.26
HID240202379474 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 379520.84 | 379520.84
HID240202379067 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1178639.14 | 1178639.14
HID240202379816 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1203853.37 | 1203853.37
HID240202371025 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 496772.48 | 496772.48
HID240202368636 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 294575.33 | 294575.33
HID240202369455 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 742191.83 | 742191.83
HID240202369542 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 837469.46 | 837469.46
HID240202368315 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1041591.47 | 1041591.47
HID240202372583 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 486105.28 | 486105.28
HID240202369197 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 535426.57 | 535426.57
HID240202391543 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 773971.16 | 773971.16
HID240202393277 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 1412520.48 | 1412520.48
HID240202393618 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 209353.09 | 209353.09
HID240202393489 | FEDERALES (APORTACIONES, SUBSIDIOS Y CONVENIOS) | 2024 | 33-Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios | I004-FAIS Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | FAIS municipal | 689408.1 | 689408.1

## Metas
FOLIO | UNIDAD DE MEDIDA | META | META MODIFICADA
HID240202385380 | Metros Cuadrados | 1076.6 | 1076.6
HID240202367737 | Metros Cuadrados | 443.25 | 443.25
HID240202380125 | Metros Cuadrados | 755.22 | 755.22
HID240202379474 | Metros Cuadrados | 336.6 | 336.6
HID240202379067 | Metros Cuadrados | 990 | 990
HID240202379816 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050
HID240202371025 | Metros lineales | 319 | 319
HID240202368636 | Metros Cuadrados | 226.54 | 226.54
HID240202369455 | Metros Cuadrados | 642.66 | 642.66
HID240202369542 | Metros Cuadrados | 720 | 720
HID240202368315 | Metros Cuadrados | 906.53 | 906.53
HID240202372583 | Metros Cuadrados | 411.42 | 411.42
HID240202369197 | Metros Cuadrados | 479.22 | 479.22
HID240202391543 | Metros Cuadrados | 665.58 | 665.58
HID240202393277 | Metros Cuadrados | 1230.82 | 1230.82
HID240202393618 | Metros Cuadrados | 326.24 | 326.24
HID240202393489 | Metros Cuadrados | 653.29 | 653.29

## Georeferencias
FOLIO | ESTADO | MUNICIPIO | LOCALIDAD | DIRECCION | LONGITUD | LATITUD
HID240202385380 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | El Tepeyac | CALLE COLIMA BARRIO EL TEPEYAC, 43740 EL TEPEYAC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE QUINTANA ROO Y CALLE SAN LUIS POTOSÍ, CALLE GUANAJUATO EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE COLIMA UBICADO ENTRE LAS CALLES QINTANA ROO | -98.3171 | 20.0511
HID240202367737 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Almoloya | CALLE RICARDO FLORES MAGÓN COLONIA ALMOLOYA, 43740 ALMOLOYA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE NAYARIT Y CALLE TAMAULIPAS, CALLE HIDALGO EL PROYECTO A EJECUTAR EN LA CALLE RICARDO FLORES MAGÓN SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE | -98.3166 | 20.0194
HID240202380125 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec | CALLE DRA. ALINA SANTILLAN GUZMAN COLONIA FRANCISCO VILLA, 43740 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE VENUSTIANO CARRANZA Y CALLE BENITO JUÁREZ, CALLE NICANOR GUZMAN EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE DRA. ALI | -98.306 | 20.0356
HID240202379474 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Santa María Nativitas | CALLEJON GUERRERO PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 43740 SANTA MARÍA NATIVITAS, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y , CALLE GUERRERO EL PROYECTO SE EJECUTARA EN EL CALLEJÓN GUERRERO UBICADO ENTRE LAS CALL | -98.2961 | 20.0412
HID240202379067 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Chacalapa | CALLE ACCESO PRINCIPAL EJIDO CHACALAPA, 43749 CHACALAPA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN EL ACCESO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD DE CHACALAPA Y EL CUAL SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADMENTE A | -98.1632 | 20.0792
HID240202379816 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | El Jarillal | CALLE CAMINO PRINCIPAL RANCHERIA EL JARILLAL, 43749 EL JARILLAL, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CARRETERA SANTA MARÍA NATIVITAS-CHACALAPA Y , EL PROYECTO QUE SE EJECUTARA EN EL CAMINO PRINCIPAL DE LA LOCALIDAD EL JARILL | -98.2166 | 20.0499
HID240202371025 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Guadalupe Victoria | CALLE RÍO COLORADO COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 43740 GUADALUPE VICTORIA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE RÍO TIGRIS Y CALLE MAR NEGRO, CALLE MAR MEDITERRANEO EL PROYECTO QUE SE EJECUTARA EN LAS CALLES RÍO COLORADO Y M | -98.2646 | 20.0426
HID240202368636 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec | CALLE VICENTE GUERRERO BARRIO TEPANTITLA, 43740 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE NIÑOS HÉROES Y CALLE CHAMIZAL, CALLE NIÑO ARTILLERO EL PROYECTO QUE SE EJECUTARA EN LA CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA UBIC | -98.3473 | 20.0548
HID240202369455 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec | CALLE VICENTE GUERRERO COLONIA EL PEDREGAL 2A. SECCIÓN, 43740 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE INSURGENTES Y , CALLE GUADALUPE VICTORIA EL PROYECTO A EJECUTARSE EN LA CALLE VICENTE GUERRERO SE ENCUENTRA UBI | -98.34 | 20.0494
HID240202369542 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cebaditas | CALLE PRINCIPAL RANCHERIA CEBADITAS, 43747 CEBADITAS, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , EL PROYECTO SE EJECUTARA EN EL CAMINO PRINCIPAL AL ACCESO A LA LOCALIDAD DE CEBADITAS Y SE ENCUENTRA UBICADO APROXIMADAMENTE A 5 | -98.2426 | 20.0213
HID240202368315 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Tezoncualpan | CALLE HIDALGO EJIDO TEZONCUALPAN, 43750 TEZONCUALPAN, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE JALISCO Y CALLE MÉXICO, CALLE MORELOS EL PROYECTO A EJECUTAR EN LA CALLE HIDALGO SE ENCUENTRA UBICADO ENTRE LAS CALLES JALISCO Y MÉ | -98.2756 | 19.9637
HID240202372583 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA FRANCISCO VILLA, 43740 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE PRIVADA ORIENTE Y PRIVADA DEL ROSAL, CALLE 5 DE MAYO EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE INDEPENDENCIA UBICADA ENTRE LAS PRIVADA | -98.3061 | 20.033
HID240202369197 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec | CALLE INDEPENDENCIA COLONIA LA ESPERANZA, 43740 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE FRANCISCO VILLA, CALLE BENITO JUÁREZ EL PROYECTO QUE SE EJECUTARA EN LA CALLE INDEPENDENCIA SE ENC | -98.3367 | 20.0584
HID240202391543 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Guadalupe Victoria | CALLE MÉXICO COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 43740 GUADALUPE VICTORIA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE AVENIDA MÉXICO Y CALLE ARGENTINA, EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE MÉXICO UBICADA ENTRE LA AVENIDA MÉXICO Y LA CALLE AR | -98.262 | 20.0245
HID240202393277 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Guadalupe Victoria | AVENIDA DOS RÍOS COLONIA GUADALUPE VICTORIA, 43740 GUADALUPE VICTORIA, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE Y , CALLE RÍO BLANCO EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA AVENIDA DOS RÍOS UBICADO EN EL BARRIO DOS RÍOS CON CALLE POSTERIO | -98.2696 | 20.0411
HID240202393618 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Santa María Nativitas | CALLE ADOLFO LÓPEZ MATEOS PUEBLO SANTA MARÍA NATIVITAS, 43740 SANTA MARÍA NATIVITAS, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE JUAN ESCUTIA Y CALLE 18 DE MARZO, CALLE EMILIANO ZAPATA EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE ADOLFO L | -98.2874 | 20.0362
HID240202393489 | Hidalgo | Cuautepec de Hinojosa | Cuautepec | CALLE SAUCES COLONIA SANTA RITA, 43745 CUAUTEPEC, CUAUTEPEC DE HINOJOSA HIDALGO ENTRE CALLE PROGRESO Y CALLE MANZANOS, EL PROYECTO SE EJECUTARA EN LA CALLE SAUCES UBICADO ENTRE LAS CALLES PROGRESO Y MANZANOS APROXIMADAMENTE A | -98.302 | 20.0145

## Contratos
FOLIO | TIPO DE OBRA | NUMERO | CONTRATISTA | CONVOCANTE | MONTO | MONTO MODIFICADO
HID240202385380 | Obra | MCH/FAISM/AD-011/24 | Dianella Ortiz Mendoza | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 1109732.06 | 1109732.06
HID240202367737 | Obra | MCH/FAISM/AD-005/24 | Arturo Hernández Hernández | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 412548.29 | 412548.29
HID240202380125 | Obra | MCH/FAISM/AD-013/24 | Dianella Ortiz Mendoza | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 859688.26 | 859688.26
HID240202379474 | Obra | MCH/FAISM/AD-010/24 | Agustín Saab Medina | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 379520.84 | 379520.84
HID240202379067 | Obra | MCH/FAISM/AD-009/24 | Dianella Ortiz Mendoza | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 1178639.14 | 1178639.14
HID240202379816 | Obra | MCH/FAISM/AD-007/24 | Octavio Márquez Guzmán | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 1203853.37 | 1203853.37
HID240202371025 | Obra | MCH/FAISM/AD-004/24 | Octavio Márquez Guzmán | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 496772.48 | 496772.48
HID240202368636 | Obra | MCH/FAISM/AD-002/24 | Octavio Márquez Guzmán | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 294575.33 | 294575.33
HID240202369455 | Obra | MCH/FAISM/AD-003/24 | Octavio Márquez Guzmán | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 742191.83 | 742191.83
HID240202369542 | Obra | MCH/FAISM/AD-006/24 | José Bautista Hernández | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 837469.46 | 837469.46
HID240202368315 | Obra | MCH/FAISM/AD-014/24 | Leoncio Rodrigo Márquez González | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 1041591.47 | 1041591.47
HID240202372583 | Obra | MCH/FAISM/AD-008/24 | Dianella Ortiz Mendoza | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 486105.28 | 486105.28
HID240202369197 | Obra | MCH/FAISM/AD-001/24 | Fernanda Hernández García | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 535426.57 | 535426.57
HID240202391543 | Obra | MCH/FAISM/AD-015/24 | TERESA DE JESÚS MIRANDA OSTRIA | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 773971.16 | 773971.16
HID240202393277 | Obra | MCH/FAISM/AD-012/24 | Marco Antonio Arévalo Garrido | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 1412520.48 | 1412520.48
HID240202393618 | Obra | MCH/FAISM/AD-017/24 | Grupo Constructor Coframen, S.A. de C.V. | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 209353.09 | 209353.09
HID240202393489 | Obra | MCH/FAISM/AD-016/24 | Teresa de Jesús Miranda Ostria | Municipio de Cuautepec de Hinojosa | 689408.1 | 689408.1

## Avances Fisicos
FOLIO | CICLO | TRIMESTRE DE AVANCE | UNIDAD DE MEDIDA | META ORIGINAL | META MODIFICADA | AVANCE | PORCENTAJE
HID240202385380 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1076.6 | 1076.6 | 107.66 | 10
HID240202367737 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 443.25 | 443.25 | 398.93 | 90.0011
HID240202380125 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 755.22 | 755.22 | 37.76 | 4.9999
HID240202379474 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 336.6 | 336.6 | 33.66 | 10
HID240202379067 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 990 | 990 | 99 | 10
HID240202379816 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1050 | 1050 | 525 | 50
HID240202371025 | 2024 | 2 | Metros lineales | 319 | 319 | 319 | 100
HID240202368636 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 226.54 | 226.54 | 203.89 | 90.0018
HID240202369455 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 642.66 | 642.66 | 642.66 | 100
HID240202369542 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 720 | 720 | 72 | 10
HID240202368315 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 906.53 | 906.53 | 45.33 | 5.0004
HID240202372583 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 411.42 | 411.42 | 287.99 | 69.999
HID240202369197 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 479.22 | 479.22 | 431.3 | 90.0004
HID240202391543 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 665.58 | 665.58 | 33.28 | 5.0002
HID240202393277 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 1230.82 | 1230.82 | 123.08 | 9.9998
HID240202393618 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 326.24 | 326.24 | 16.31 | 4.9994
HID240202393489 | 2024 | 2 | Metros Cuadrados | 653.29 | 653.29 | 32.66 | 4.9993

## Diccionario de Datos
1. Título del conjunto | Destino del Gasto Entidades Federativas
2. Contexto | Contiene la información que reportan las entidades federativas, municipios y demarcaciones territoriales del Distrito Federal sobre los avances físicos y financieros de los programas y proyectos de inversión que llevan a cabo con recursos que les transfiere la Federación a través de aportaciones federales, subsidios y convenios.
3. Metodología | Los proyectos de inversión del módulo de Destino del Gasto a los que la Entidad Federativa validó avances, suspensión o cancelación, son extraídos directamente del sistema de información referido en la fracción II del artículo 85 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, y son publicados sin aplicar procesamiento alguno.
ETIQUETA | DESCRIPCIÓN
CICLO | Ciclo presupuestario en el que se reporta la información.
TRIMESTRE | Periodo en el que se reporta la información.
FOLIO | Clave que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) asigna de manera única a cada proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales en el sistema a través del cual se da seguimiento al ejercicio, destino y resultados de los recursos que la Federación transfiere a los gobiernos locales. El folio es exclusivo para dar seguimiento a los proyectos dentro de dicho sistema, por lo que no puede ser utilizado para comparar proyectos con otros sistemas de la SHCP. Los folios que fueron generados en el Sistema de Formato Único (SFU) fuero migrados al Sistema de Recursos Federales Transferidos (RFT) para el tercer trimestre de 2018 y constan de 17 caracteres. Los folios generados a partir del tercer trimestre de 2018 en el RFT constan de 15 caracteres.
CATEGORIA | Nombre de la categoría a la que pertenece el proyecto, puede ser una de las siguientes: 1. Acción: actividades que no implican la creación de obra pública o el incremento de la capacidad o vida útil de infraestructura o inmuebles ya existentes, pero que aumentan la capacidad productiva de las instituciones o personas beneficiarias, como capacitaciones, talleres, elaboración de programas de desarrollo municipal, actividades de difusión en determinadas colonias, etc. que hayan sido registrados previamente en la Matriz de Inversión Social de Desarrollo Social (MIDS). 2. Adquisición: adquisición de bienes muebles que aumenten la capacidad productiva de las instituciones o personas que trabajan en ellas, como la compra de patrullas, ambulancias, computadoras, etc. 3. Proyecto de Inversión: obras y acciones para la construcción, ampliación, adquisición, modificación, mantenimiento o conservación de activos fijos, con el propósito de solucionar una problemática específica o atender una necesidad, y que generan beneficios y costos a los largo del tiempo, como pueden ser la construcción de un hospital o la remodelación de los techados en una escuela primaria, entre otros.
MONTO_GLOBAL_APROBADO | El campo hace referencia la suma del momento contable "Aprobado" de todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto y que denota las asignaciones presupuestarias anuales comprometidas en el Presupuesto de Egresos correspondiente, de conformidad con la definición establecida en Normas y Metodología para la Determinación de los Momentos Contables de los Egresos de CONAC http://www.conac.gob.mx/es/CONAC/Normatividad_Vigente.
FUENTES_FINANCIAMIENTO | Campo en el que se identifican todas las fuentes de financiamiento que concurren para la ejecución del proyecto. Cada una de las fuentes de financiamiento del Proyecto contiene la siguiente información: - ciclo_recurso: ciclo presupuestario del que proceden los recursos que financian el proyecto. - tipo_recurso: identifica si la fuente de financiamiento proviene de un programa presupuestario federal, de un fideicomiso federal, de un programa estatal, de un programa municipal o de privados. Todo proyecto debe tener, al menos, una fuente de financiamiento de origen federal. - prog_estatal_mun: nombre del programa estatal o municipal con el que se financia el proyecto (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo estatal o municipal). - ramo: clave del Ramo de acuerdo con la estructura programática del Presupuesto de Egresos de la Federación vigente para cada ciclo de recurso (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - modalidad: clave que permite identificar a los programas según el tipo de servicios/productos que otorgan o su naturaleza específica (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - prog_pres: Clave asignada a cada programa presupuestario, cuyos dígitos se asignan de manera consecutiva al interior de la modalidad de que se trate (este campo solo aplica cuando la fuente es de tipo Federal o Fideicomiso). Por programa presupuestario se entiende a la categoría que permite organizar, en forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas federales y del gasto federalizado a cargo de los ejecutores del mismo, para el cumplimiento de sus objetivos y metas. Pueden consultarse en https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/DatosAbiertos/Metadatos/catalogos_presupuestarios.xlsx. - monto: recurso Aprobado para la fuente de financiamiento. - modificado: adecuaciones presupuestarias realizadas al monto Aprobado.
NOMBRE | Nombre del proyecto registrado por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
ID_ENTIDAD_RESPONSABLE | Clave de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), encargada del proyecto.
ENTIDAD_RESPONSABLE | Nombre de la entidad federativa, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargada del proyecto.
ID_MUNICIPIO_RESPONSABLE | Clave del Municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
MUNICIPIO_RESPONSABLE | Nombre del municipio, de acuerdo con el catálogo de entidades federativas, municipios y localidades del INEGI, encargado del proyecto.
TIPO_PROGRAMA_PROYECTO | Nombre del tipo de programa o proyecto de inversión de acuerdo con la Guía de Criterios para el reporte del ejercicio, destino y resultados de los recursos federales transferidos, disponible en: https://www.transparenciapresupuestaria.gob.mx/work/models/PTP/Capacitacion/Resources/files/guia_criterios.pdf.
CLASIFICACION | Clasificación del proyecto que realizan los ejecutores de los recursos para identificar categorías generales de atención, incluye las siguientes: - Salud. - Educación. - Trasportes y vialidades. - Agua y saneamiento. - Urbanización. - Cultura y turismo. - Asistencia Social. - Deporte. - Seguridad. - Vivienda. - Comunicaciones. - PRODIM (Programa de Desarrollo Institucional, solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades). - Gastos Indirectos (Solo aplica para proyectos del FAIS municipal o FAIS entidades).
SUBCLASIFICACION | Desagregación de la Clasificación del proyecto de acuerdo a los ejecutores del gasto.
INSTITUCION_EJECUTORA | Ejecutores del gasto de los gobiernos locales, es decir, las dependencias, organismos o entidades de la Entidad Federativa, municipio o alcaldías de la Ciudad de México que se encargarán de llevar a cabo el proyecto.
NUMERO_PROYECTO | Número del proyecto registrado por los usuarios de captura al momento de dar de alta un nuevo programa o proyecto de inversión en el RFT, a través del cual dan seguimiento a los mismos. Dicho número es asignado de acuerdo con los registros internos de las instituciones ejecutoras, por lo que no necesariamente se relaciona con el folio asignado por la SHCP en el RFT. Este campo no es de llenado obligatorio.
POBLACION_BENEFICIADA | Variable dicotómica en la que se indica si se puede identificar el número de hombres y/o mujeres beneficiadas por el proyecto.
MUJERES | Número de mujeres que resultarán beneficiadas por el proyecto.
HOMBRES | Número de hombres que resultarán beneficiados por el proyecto.
BENEFICIARIOS | Número de habitantes que resultarán beneficiados por el proyecto.
METAS | Campo en donde se describen cada una de las metas que se deben lograr para que el proyecto alcance un 100% de avance físico. Cada meta contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - meta: objetivo a alcanzar para considerar el avance físico del proyecto terminado, por ejemplo 100 kilómetros cuadrados o 20 equipos de cómputo. - meta_modificada: adecuaciones realizadas a la meta establecida originalmente para el proyecto.
TIPO_GEOREFERENCIA | Determinación del tipo de georreferencia que se utilizará para ubicar el proyecto. Incluye los siguientes: - Punto(s) independiente(s). - Línea. - Área.
GEOREFERENCIAS | Campo que contiene los datos para ubicar geográficamente el proyecto. Nótese que la georreferencia de un proyecto puede ser distinta de la del estado o municipio responsable, derivado de que un ejecutor del gobierno del estado puede ubicar su proyecto en distintos municipios. Cada georreferencia contiene la siguiente información: - cve_municipio: clave del municipio. - localidad: clave de la localidad. - dirección: domicilio en el que se encuentra ubicado el proyecto. - lon: longitud en la que se encuentra ubicado el proyecto. - lat: latitud en la que se encuentra ubicado el proyecto.
FECHA_INICIO | Fecha de inicio del proyecto registrada por los ejecutores de los recursos al momento de darlo de alta en el RFT.
FECHA_TERMINO | Fecha de término del proyecto estimada por los ejecutores del gasto de los gobiernos locales.
RECAUDADO | Momento contable que denota el cobro efectivo o por cualquier otro medio de pago de los recursos transferidos por la Federación a los gobiernos locales.
COMPROMETIDO | Momento contable que denota la aprobación por la autoridad competente de un acto administrativo, u otro instrumento jurídico que formaliza una relación jurídica con terceros para la adquisición de bienes y servicios o ejecución de obras. En el caso de las obras a ejecutarse o de bienes y servicios a recibirse durante varios ejercicios, el compromiso será registrado durante cada ejercicio.
DEVENGADO | Momento contable que denota el reconocimiento de una obligación de pago a favor de terceros por la recepción de conformidad de bienes, servicios y obras oportunamente contratados; así como de las obligaciones que derivan de tratados, leyes, decretos, resoluciones y sentencias definitivas.
EJERCIDO | Momento contable que denota la emisión de una cuenta por liquidar certificada o documento equivalente debidamente aprobado por la autoridad competente.
PAGADO | Momento contable que refleja la cancelación total o parcial de las obligaciones de pago que se concreta mediante el desembolso de efectivo o cualquier otro medio de pago.
CONTRATOS | Campo en donde se identifican los contratos o administraciones directas asociadas al programa o proyecto. Cada contrato contiene la siguiente información: - tipo_obra: campo que identifica si se trata de un contrato de obra, adquisiciones, arrendamientos o servicios o si se trata de una obra por administración directa. - numero_contrato: clave del contrato registrada por el ejecutor del gasto. - contratista: nombre, denominación o razón social de quien es contratado para la provisión de un servicio, arrendamientos, adquisiciones o la ejecución de una obra. - convocante: nombre, denominación o razón social de quien realizar la contratación.
AVANCES_FISICOS | Campo en donde en donde se reporta el avance físico logrado con respecto a la o las metas que se establecieron para el proyecto. Cada avance físico contiene la siguiente información: - unidad_medida: nombre del parámetro que se utilizará para medir el avance, pueden ser kilómetros cuadrados, metros cuadrados, metros linéales, equipamiento, entre otros. - avance: avance logrado al corte trimestral, por ejemplo, 50 kilómetros cuadrados construidos o 10 equipos de cómputo adquiridos.
ESTATUS | Descripción del estatus en el que se encuentra el proyecto. Incluye los siguientes: 1. En Ejecución: proyectos que deben reportar su avance al trimestre dado que aún se están ejecutando. 2. Terminado: proyectos que ya alcanzaron un 100% de avance físico y financiero, por lo que ya terminaron su reporte. 3. Suspendido: proyectos que no tendrán avances, pero que se reactivarán en un tiempo definido. 4. Cancelado: proyectos que ya no volverán a tener avances.
FLUJO | Nombre del flujo de validación en el que se quedó el proyecto al cierre del trimestre. Incluye los siguientes de acuerdo al Estatus: 1. En Ejecución 1.1. En registro de avances: el ejecutor debe capturar información para el proyecto o atender observaciones al mismo, para solicitar que la Entidad Federativa valide sus datos. Este flujo corresponde a proyectos que se dieron de alta en el sistema en periodo anterior al actual, por lo que solo deben registrar su avance físico y financiero, así como contratos o fotografías cuando se trate de proyectos del FAIS o del Ramo 23. 1.2. En revisión de avances: el ejecutor ya capturó la información de su Proyecto, el cual está en espera de que la Entidad Federativa lo valide o le emita observaciones. 1.3. Validado/Registrado avances: flujo que adquiere un proyecto que es registrado por primera vez en el sistema y que fue validado por la Entidad Federativa. 1.4. Validado avances: flujo que adquiere un proyecto cuyos avances ya fueron validados por la Entidad Federativa. Este flujo solo aplica a proyectos que fueron dados de alta por primera vez en el sistema en un trimestre anterior al actual. 1.5. Con observaciones de avances: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos que ya fueron validados y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.6. En revisión de cancelación: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea cancelado y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la cancelación o le emita observaciones. 1.7. En revisión de suspensión: flujo que adquiere el proyecto cuando el ejecutor solicita que sea suspendido y se encuentra en espera de que la Entidad Federativa valide la suspensión o le emita observaciones. 1.8. En cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la cancelación. 1.9. En suspensión: flujo que adquiere un proyecto cuando la Entidad Federativa emite observaciones al proyecto con la finalidad de validar la suspensión. 1.10. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a Proyectos cuya cancelación ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 1.11. Con observaciones de cancelación: flujo que adquiere un proyecto cuando una entidad o dependencia de la Administración Pública Federal le emite observaciones. Cabe destacar que éstas solo pueden emitir observaciones a proyectos cuya suspensión ya fue validada y que las Entidades Federativas deben enviarlas a los ejecutores. 2. Terminado 2.1. Validado/Registrado avances: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados por primera vez con un 100% de avance físico y financiero. 2.2. Validado avance: el sistema termina automáticamente los proyectos que fueron validados con un 100% de avance físico y financiero. A diferencia del flujo anterior, este flujo lo adquieren proyectos que fueron validados por primera vez en trimestres anteriores. 3. Suspendido 3.1. Suspensión validada: cuando la Entidad Federativa valida la suspensión de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Suspendido". 4. Cancelado 4.1. Cancelación validada: cuando la Entidad Federativa valida la cancelación de un proyecto, éste cambia su estatus de "En Ejecución" a "Cancelado".